| 绍兴市卫生健康委员会 绍兴市科技局 绍兴市经信局 绍兴市公安局 文件 绍兴市民政局 绍兴市司法局 绍兴市财政局 绍兴市市场监管局 绍兴市医疗保障局 |  |
| --- | --- |

绍卫发〔2022〕86号

关于印发绍兴市消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案（2022—2030年）的通知

各区、县（市）卫生健康局、科技局、经信局、公安局、民政局、司法局、财政局、市场监管局、医保局：

为加快推进我市丙型肝炎防治工作，降低丙肝流行水平，保障人民群众身体健康，根据《省卫生健康委办公室等关于印发浙江省消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案(2022—2030年）的通知》（浙卫办发函[2022]22号）精神，结合我市实际，特制定《绍兴市消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案(2022—2030年)》（以下简称《实施方案》）。现印发给你们，请遵照执行。

绍兴市卫生健康委员会     绍兴市科技局     绍兴市经信局

绍兴市公安局         绍兴市民政局       绍兴市司法局

绍兴市财政局    绍兴市市场监管局     绍兴市医疗保障局

2022年12月1日

绍兴市消除丙型肝炎公共卫生危害行动

实施方案(2022—2030年)

丙型肝炎（以下简称丙肝）是《中华人民共和国传染病防治法》规定的乙类传染病，是严重危害人民群众身体健康的重大疾病。根据浙江省卫生健康委等9部门《关于印发浙江省消除丙型肝炎公共卫生危害行动实施方案(2022—2030年）的通知》（浙卫办发函[2022]22号）要求，有效落实消除丙型肝炎公共卫生行动的各项任务，切实降低丙肝流行水平，保障人民群众身体健康，更好地为“健康浙江”、“健康绍兴”建设服务，结合我市实际，制定本实施方案。

一、总体要求

坚持以人民为中心的发展思想，强化政府、部门、社会、个人“四方责任”，坚持依法科学防治、预防为主、医防融合，注重目标导向与问题导向并举，深化医疗、医保、医药“三医”联动，完善创新工作机制，加强部门间联防联控，充分利用数字化改革成果，全面落实丙肝综合防治措施和保障措施，加快补齐短板弱项，巩固当前防治成果，最大限度遏制新发感染，有效发现和治愈患者，显著减少丙肝导致的肝癌和肝硬化死亡，切实减轻疾病负担，确保完成消除丙肝公共卫生危害行动各项目标。

二、行动目标

（一）第一阶段工作目标（至2022年12月）。市及各区、县（市）建立消除丙肝公共卫生危害行动工作机制，落实丙肝抗病毒治疗的医疗保障政策。市及各区、县（市）至少遴选1家符合条件的医疗机构承担丙肝抗病毒治疗工作，二级及以上综合医院、传染病专科医院、各级疾控机构100％具备丙肝抗体和核酸检测能力。全市临床用血丙肝病毒核酸检测率达100%，医疗机构安全注射比例达100%，新报告抗体阳性者的核酸检测率达80％以上，注射吸毒人群干预措施覆盖比例达80％以上。

（二）第二阶段工作目标（2023年1月至2025年12月）。到2025年，在保持2022年各项工作指标的基础上，全市大众人群丙肝防治知识知晓率较2020年提高10%，新报告抗体阳性者的核酸检测率达90％以上，新报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率达80％以上，既往报告且可回访到的抗体阳性者的核酸检测率达80％以上，既往报告符合治疗条件的慢性丙肝患者的抗病毒治疗率达70％以上，接受抗病毒治疗患者的临床治愈率达95％以上，专业人员接受丙肝相关内容培训比例达90％以上，培训合格率达95％以上。

（三）第三阶段工作目标（2026年1月至2030年1月）。到2030年，在保持2025年各项工作指标的基础上，全市大众人群丙肝防治知识知晓率较2020年提高20%，新报告抗体阳性者的核酸检测率达95％以上，既往报告且可回访到的抗体阳性者的核酸检测率达90％以上，所有符合治疗条件的慢性丙肝患者（含既往报告且可回访到的患者）的抗病毒治疗率达85％以上，专业人员接受丙肝相关内容培训比例达100%。

三、重点任务

（一）加强健康宣教，普及防治知识

1.提高公众防治意识。各地各部门要根据不同人群特征，积极组织开发丙肝防治宣传教育材料，引导公众树立“自己是健康第一责任人”的健康理念，提高自我防范、主动检测和积极规范治疗意识。针对大众人群，应广泛宣传丙肝可防可治等核心信息，提高自我保护能力，减少对丙肝的恐惧和对患者的歧视；针对重点人群，应根据人群特点，以减少易感染丙肝危险行为和主动检测等为宣传重点，减少新发感染；针对患者，以早发现早治疗、科学规范治疗为宣传重点，宣传丙肝抗病毒治疗的医保政策，提高治疗依从性。

2.开展形式多样的宣传教育活动。充分利用互联网、移动客户端等新媒体和传统媒体，全方位、多层次开展丙肝防治宣传教育，坚持经常性与集中性宣传教育相结合，结合每年“世界肝炎日”、“世界艾滋病日”、“国际禁毒日”等重要时间节点，组织开展主题宣教活动，引导大众关注丙肝防治知识和有关政策，促进重点人群主动检测，营造全社会共同参与丙肝防治和关心关爱丙肝患者的良好氛围。

（二）加强综合干预，阻断疾病传播

3.加强重点人群综合干预。医疗卫生机构、公安和司法行政机关要结合艾滋病、性病和病毒性肝炎防治工作，将丙肝防治知识纳入日常宣传教育内容，落实注射吸毒人群戒毒药物维持治疗、社区戒毒、社区康复等措施，在易感染艾滋病、性病的高危人群、重点人群中推广使用安全套。卫生监督机构依法加强对美容医疗机构的监督执法，加强纹身、纹眉、修脚等行业使用针具、修脚工具和用品的卫生消毒管理。

4.强化院内感染防控。医疗机构要进一步强化院内感染预防控制措施和职业暴露防护意识，切实落实预防医源性传播工作制度和技术规范，严格防控血液透析、口腔诊疗及有创和侵入性诊疗等重点科室的医源性传播，严格消毒医疗器械，严格规范注射、静脉输液、侵入性诊疗等医疗行为，严格管理医疗废物，严格落实医疗机构传染病防治分类监督综合评价自查工作。卫生监督机构要加强对医疗机构院内感染预防控制情况的监督执法，加大打击非法行医工作力度。

5.强化血液安全管理。血站要进一步强化血液安全责任意识，在当地政府领导下会同相关部门做好无偿献血宣传教育动员工作。继续巩固临床用血丙肝病毒核酸检测全覆盖成果，加强质量控制，降低窗口期对血液安全的影响。

6.强化流行病学调查和监测。医疗机构、卫生监督机构要协助疾控机构对新报告的丙肝确诊病例开展流行病学个案调查和分析。疾控机构要充分发挥当地消除丙肝公共卫生危害行动工作机制的作用，及时组织开展丙肝聚集性疫情、新报告急性丙肝病例和5岁以下儿童病例的流行病学调查，分析感染原因并采取措施，有效遏制进一步传播风险。

卫生健康部门应认真组织实施丙肝哨点监测，包括以医院为基础的医疗机构监测哨点和以重点人群为基础的人群监测哨点，为掌握本地区丙肝流行特征、及时开展防控措施效果评估提供依据。诸暨市人民医院作为丙肝医疗机构监测哨点，按照《全国丙型肝炎哨点监测实施方案（试行）》（中疾控艾发〔2022〕8号）组织实施哨点监测。诸暨市疾病预防控制中心作为医疗机构监测哨点负责单位，及时对监测数据进行数据清理、数据质量及有效性检查，按时上报哨点监测数据。如后续国家、省监测方案有调整和补充，将根据变化情况对监测点适时调整和补充。

（三）加大检测力度，提高检测发现率

7.实施医疗机构“应检尽检”策略。医疗机构要严格按照《丙型病毒性肝炎筛查及管理(WS/T453-2014)》的标准，对准备接受手术、输血、内镜检查、血液透析等特殊或侵入性医疗操作人群，肝脏生化检测不明原因异常者，有静脉药瘾吏者、既往有偿供浆者、多性伴或男性同性性行为者等丙肝病毒感染高风险人群，及时开展丙肝抗体检测，及时将检测数据报送给疾控机构。疾控机构要定期对医疗机构丙肝抗体的检测情况进行分析和评估，及时提出完善医疗机构丙肝检测策略的建议。

8.实施重点人群“应检尽检”策略。根据知情自愿原则,医疗机构做好戒毒药物维持治疗人员、艾滋病自愿咨询检测门诊求询者、艾滋病病毒感染者及其配偶或性伴、丙肝患者配偶或性伴的丙肝抗体检测。公安、司法行政机关做好监管场所被监管人员中艾滋病病毒感染者和易感染艾滋病病毒高风险人群的丙肝抗体检测及核酸确诊工作，及时将检测数据汇总报送给疾控机构。

9.实施大众人群“愿检尽检”策略。医疗卫生机构积极探索动员40岁以上人群进行检测，鼓励将丙肝抗体检测纳入健康体检、婚前医学检查。

10.实施抗体阳性者“核酸检测全覆盖”策略。医疗机构对检测发现的抗体阳性者要及时进行核酸检测，不具备核酸检测条件的，要及时将抗体阳性者转介至定点医疗机构，或委托第三方检测机构开展核酸检测。鼓励同级医疗机构互认丙肝抗体和核酸检测结果。

（四）加强转介和规范治疗，提高治疗覆盖率和治愈率

11.建立定点医疗服务模式。建立定点医疗机构、非定点医疗机构（含基层医疗机构）和疾控机构协同参与的转诊工作机制和归口管理流程。定点医疗机构要明确管理部门和责任人，统筹相关业务科室具体实施。定点医疗机构的非专门科室、非定点医疗机构要及时将新报告的丙肝病例转介至定点医疗机构专门科室进行诊疗。疾控机构指导和督促非定点医疗机构（含基层医疗机构）做好丙肝病例转介等工作。

12.动员患者“应治尽治”。定点医疗机构按照丙肝临床路径和行业标准，对丙肝确诊患者进行必要的基因型检测和辅助检查，动员符合治疗条件的患者接受规范抗病毒治疗。公安机关应协助卫生健康部门落实监管场所中丙肝确诊患者的治疗。

13.实施既往患者“尽追尽治”。卫生健康部门组织对既往患者或流行病调查发现的患者进行回访和转介，对“传染病信息报告管理系统”中现住址为本辖区的丙肝患者进行回访摸底，登记患者丙肝抗体、核酸检测及既往治疗史、治疗方案等，筛选出需要进一步明确诊断和接受抗病毒治疗的病例，及时提供相关检测和治疗转介服务。公安部门应协助卫生健康部门查找既往患者。

14.规范开展诊疗服务。设立绍兴文理学院附属医院（市立医院）为市级丙肝诊疗技术指导定点医疗机构，负责全市丙肝规范化诊疗方案制定、技术支持和指导工作，包括实施、培训、督导和考评工作。市及各区、县（市）定点医疗机构开展治疗前评估，确定治疗方案，科学规范使用抗病毒治疗药物，提供医学随访等服务，加强用药指导和病情监测，从丙肝患者人群的特殊性和治疗后的病情转归两方面做好丙肝抗病毒治疗工作。以早诊早治、科学规范治疗为重点，为丙肝患者及其家属提供健康教育和咨询服务，提高患者治疗依从性和临床治愈率。有条件的区、县（市）可探索互联网医疗服务。

（五）落实政策措施，提高诊疗可负担性

15.推动医保谈判药品政策落地。市及各区、县（市）医疗保障、卫生健康等部门要按照相关要求，不得以医保总额控制、医疗机构用药目录数量限制、药占比、次均费用等为由影响丙肝抗病毒治疗药品的配备与使用，不得以此作为医疗机构绩效考核指标。

16.减轻患者诊疗经济负担。医疗保障、卫生健康、民政等部门加强协同，完善相关政策措施，探索完善按病种付费等支付方式改革，按规定落实基本医保、大病保险、医疗救助三重制度综合保障政策，加强与困难群众基本生活救助、临时救助等制度以及慈善帮扶之间的衔接，做好丙肝患者的医疗保障和生活救助，合力防范因病致贫返贫风险。

（六）加强药品供给,提高治疗可及性

17.配备抗病毒治疗药品。市及各区、县（市）卫生健康部门会同医疗保障部门指导定点医疗机构根据临床需求和诊疗能力，及时配备、合理使用丙肝抗病毒治疗药品。定点医疗机构加强用药管理，确保药品合理、规范使用。

18.推动国家谈判药品“双通道”机制

市及各区、县（市）卫生健康、医疗保障、药品监督管理等部门落实国家医保谈判药品“双通道”管理机制要求，推进医疗机构处方外配，确保各区、县（市）至少有1家“双通道”药店，国家谈判药品配备率不低于30%，患者持外配处方可在相应医保定点零售药店购药和结算。加强对零售药店的监管。

（七）加强信息管理，提高监测评估科学性

19.提高疫情报告质量。医疗机构严格按照《中华人民共和国传染病防治法》要求规范报告疫情,根据《丙型肝炎诊断(WS213-2018)》标准正确分类和报告临床诊断病例和确诊病例。疾控机构及时完成报告病例的审核，加强对医疗机构丙肝病例报告的指导，定期对疫情数据进行质量核查并通报核查结果。卫生监督机构依法对疫情报告情况进行监督检查。

20.规范信息管理。定点医疗机构负责报告丙肝患者发病情况和做出明确转归诊断的患者转归相关信息，疾控机构负责信息汇总、分析报告，实现病例报告和疾病转归信息的闭环管理。信息收集和使用过程中严格落实保密和信息安全工作制度和措施。

21.加强数据分析与利用。疾控机构要利用全民健康信息化疾病预防控制信息系统、死因监测、艾滋病和丙肝哨点监测等数据，结合个案流行病学调查、专题血清流行病学调查等信息，掌握本地丙肝疫情现状、流行危险因素、人群感染状况与特征、疾病转归和死亡等情况，科学研判丙肝流行趋势并提出政策建议。

22.建立和完善预警机制。医疗机构进一步加强聚集性丙肝疫情监测和预警，积极稳妥做好现场调查、应急处置和宣传引导等工作。

四、组织实施

（一）强化组织领导

成立市级消除丙肝公共卫生危害行动领导小组（以下简称领导小组）。在市卫生健康委设领导小组办公室，指导和督促各地实施消除丙肝公共卫生危害行动，成立多部门、多领域专家参与的市级消除丙肝公共卫生危害行动专家组，指导各地落实防治措施和保障措施，支持破解防治重点和难点问题。各区、县（市）建立和完善工作机制，督促落实重点任务，合理使用各渠道资金，根据实际可参照设立本地领导小组和专家组。

（二）强化职责分工。

各有关部门要按照职责分工，落实防治措施，做好防治工作。卫生健康部门需强化医防结合，制定工作重点，指导开展重点人群筛查、疫情监测、预防控制、病例追踪、规范治疗和健康教育等工作，组织开展行动评估和考核，推动医疗机构丙肝抗体和核酸检测结果互认。科技部门支持开展丙肝防治相关关键核心技术攻关，为防治工作提供相关支撑。经济和信息化部门加强丙肝药品生产供应监测，适时开展药品储备，保障药品可持续供给。公安和司法行政部门落实注射吸毒人群丙肝筛查工作，对看守所、强制隔离戒毒所等监管场所羁押人员开展丙肝筛查工作，加强丙肝防治宣传教育和干预工作，协助落实监管场所丙肝患者抗病毒治疗。民政部门对符合条件的丙肝患者按规定纳入最低生活保障、最低生活保障边缘、特困人员救助供养或临时救助范围。财政部门根据丙肝防治工作需要，安排所需资金，保障防治工作开展。医保部门做好丙肝医疗保障工作，落实国家医保谈判药品政策实施，保障丙肝抗病毒治疗药品的配备与使用，做好丙肝医疗保障与国家丙肝公共卫生相关项目的衔接，按照有关规定落实丙肝患者的基本医保待遇。市场监督管理部门加强对零售药店的监管。

（三）强化能力建设。

市及各区、县（市）要加强医疗机构实验室检测能力建设，定点医疗机构应当开展丙肝抗体、核酸、基因分型检测服务（含第三方检测），疾控机构具备开展丙肝抗体及核酸检测能力。加强专业队伍能力建设，统筹利用现有资源，加强定点医疗机构、疾控机构、血站、健康教育机构、卫生监督机构等相关专业人员培训，提高临床诊疗、实验室检测、综合防治、宣传教育和监督执法等能力。

（四）强化医防协同

明确医疗机构、疾控机构、血站、健康教育机构、卫生监督机构、社区卫生服务中心明确工作职责，强化融合发展，形成防治合力。疾控机构要加强丙肝疫情监测和管理，及时开展风险研判，做好防治宣传、咨询与抗病毒治疗转介工作，为辖区定点医疗机构提供技术支持，开展重点人群干预工作。绍兴文理学院附属医院（市立医院）负责指导全市丙肝抗病毒治疗工作实施、培训指导、治疗质量监督和考核评估等工作。定点医疗机构，落实规范抗病毒治疗及医学随访服务，提高病例依从性。卫生监督机构要依法加强监督执法，对侵入性器械的消毒及使用规范进行监督管理，强化各级医疗机构院内感染防控。社区卫生服务中心要开展丙肝既往病例的追踪、检测、转介工作。其他医疗机构要积极开展丙肝防治宣传教育，开展丙肝筛查发现和确诊检测工作，严格做好丙肝病例疫情报告，及时为丙肝病人提供抗病毒治疗咨询服务，及时转介至相关定点医疗机构治疗。

（五）动员社会力量参与

各地各相关部门要支持和动员社会组织、慈善力量和志愿者依法有序参与丙肝防治工作，配合卫生健康部门做好宣传教育、重点人群综合干预等工作，为丙肝患者及其家属等有需求人员提供咨询、心理疏导等服务。卫生健康、财政、民政等部门要引导和支持社会组织开展工作，加强经费、技术支持和监督管理。

（六）强化督促落实

市级领导小组负责制定消除丙肝公共卫生危害行动评估方案，各区、县（市）要根据方案要求强化日常评估，督促落实重点任务，确保如期完成行动目标。2025年和2030年将分别组织开展消除丙肝公共卫生危害行动的中期和终期评估工作。

附件：1.绍兴市消除丙肝公共卫生危害行动领导小组名单

2.绍兴市消除丙肝公共卫生危害行动专家组名单

附件1

绍兴市消除丙肝公共卫生危害行动

领导小组名单

| 组 长： | 王宏达 | 绍兴市卫生健康委党委书记、主任 |
| --- | --- | --- |
| 副组长： | 邵国利 | 绍兴市卫生健康委副主任 |
|  | 徐来潮 | 绍兴市卫生健康委党委委员、绍兴市疾 控中心主任 |
|  | 严建林 | 绍兴市科技局二级调研员 |
|  | 胡小君 | 绍兴市经济和信息化局副局长 |
|  | 朱永潮 | 绍兴市公安局副局长 |
|  | 徐月军 | 绍兴市民政局党委委员、二级调研员 |
|  | 周朔东 | 绍兴市司法局二级调研员 |
|  | 丁 玲 | 绍兴市财政局党委委员、副局长 |
|  | 凌秀凤 | 绍兴市市场监管局党委副书记、副局长 |
|  | 王 佳 | 绍兴市医疗保障局副局长 |
| 成 员： | 卢巧玲 | 绍兴市疾控中心副主任 |
|  | 沈德胜 | 绍兴市科技局处长 |
|  | 姜增峰 | 绍兴市经济和信息化局 |
|  | 王剑成 | 绍兴市公安局监管支队科长 |
|  | 张 行 | 绍兴市公安局禁毒支队科长 |
|  | 蔡 赟 | 绍兴市民政局社会救助和移民处副处长 |
|  | 严 樑 | 绍兴市司法局戒毒工作处处长 |
|  | 边丽萍 | 绍兴市财政局社会保障处副处长 |
|  | 顾卓君 | 绍兴市市场监管局处长 |
|  | 潘冬青 | 绍兴市医疗保障局工作人员 |
| 联络员： | 裘慧冬 | 绍兴市卫生健康委四级主任科员 |

绍兴市消除丙肝公共卫生危害领导小组下设办公室，办公室主任由邵国利担任。

附件2

绍兴市消除丙肝公共卫生危害行动

专家组名单

组  长：张宏卫    绍兴文理学院附属医院主任医师

副组长：卢巧玲    绍兴市疾控中心副主任医师

成  员：沈华江    绍兴文理学院附属医院主任医师

（临床诊疗专家）

孟海滨    绍兴市疾控中心主治医师

（综合防控专家）

冯  一    绍兴市人民医院副主任技师

（实验室检测专家）

马锡军    越城区疾控中心主治医师（综合防控专家）

房英杰    绍兴市中心医院主任中医师

（临床诊疗专家）

冯康乐    绍兴市中心医院主管技师

（实验室检测专家）

徐尧江    绍兴市上虞人民医院主任医师

（临床诊疗专家）

宣杭炯    上虞区疾控中心副主任医师

（综合防控专家）

周祖模    诸暨市人民医院主任医师（临床诊疗专家）

何  均    诸暨市疾控中心副主任医师

（综合防控专家）

肖招英    嵊州市人民医院主任医师（临床诊疗专家）

任力波    嵊州市疾控中心副主任技师

（实验室检测专家）

何立东    新昌县人民医院主任医师（临床诊疗专家）

梁泽彬    新昌县疾控中心医师（综合防控专家）

联络员：孟海滨    绍兴市疾疾病预防控制中心

绍兴市消除丙肝公共卫生危害行动专家组下设项目试点办公室，办公室设在市疾控中心。办公室主任由卢巧玲担任。

绍兴市卫生健康委员会办公室                 2022年12月5日印发