绍兴市卫生健康委员会

绍兴市民政局

中国共产主义青年团绍兴市委员会

|  | 文件 |
| --- | --- |

绍卫发〔2023〕92号

关于印发《绍兴市百千万志愿者结核病

防治知识传播活动提升行动实施方案

（2023-2025年）》的通知

各区、县（市）卫生健康局、民政局、团委，市疾控中心：

为积极倡导志愿者服务于结核病防治工作，弘扬志愿者服务精神，持续深入开展志愿者结核病防治知识传播活动，根据《浙江省卫生健康委办公室 浙江省民政厅办公室 共青团浙江省委办公室关于印发浙江省百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动工作方案(2023—2025年）的通知》（以下简称《省百千万活动方案》）要求，结合我市实际，我们拟定了《绍兴市百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动实施方案(2023—2025年）》，现印发给你们，请认真组织实施。

绍兴市卫生健康委员会          绍兴市民政局

中国共产主义青年团绍兴市委员会

2023年12月12日

绍兴市百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动实施方案（2023—2025年）

结核病是严重危害人民群众身体健康的慢性呼吸道传染病。近年来，绍兴市肺结核报告发病率一直位居甲乙类法定传染病前列。为贯彻落实“终结结核流行 助力共同富裕”的策略目标，广泛动员社会力量参与结核病防治，促进结核病防治知识传播，提高群众自我防病意识，根据我省的工作部署和要求，结合我市实际，决定自2023-2025年实施开展百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动（以下简称“百千万活动”）。现将实施方案通知如下:

- 一、行动目标

结合我市“无结核社区”建设，推进百千万志愿者结核病防治知识传播活动规范化、常态化发展。通过百千万志愿者结核病防治知识传播活动提升行动的开展，组织建立覆盖全市的多家志愿者服务组织或团队，形成志愿者广泛参与的结核病防治知识传播链，进一步提高全民结核病防治意识和健康知识普及水平。到2024年底，市级以市疾控中心为核心，每个相关部门至少成立1个志愿服务组织；各区、县（市）以县级疾控中心为核心，积极招募下级组织或团体，志愿者总数占当地常住人口总数10/10万以上。各级定点医院、市级及以上“无结核社区”建设试点必须成立1个及以上志愿者服务组织。每个志愿者组织每年至少开展一次以上活动。

二、活动时间

2023年12月至2025年3月。

三、活动内容和要求

（一）制定工作计划

卫生健康行政部门、民政部门、共青团组织将“百千万活动”纳入志愿者活动等工作规划计划，明确具体工作目标、活动内容和形式、保障措施、效果评估等内容。

（二）社会动员与志愿者招募

1.以县级组织为基础，积极动员社区、学校、医疗机构、企事业单位、社会组织、志愿服务团队等参与“百千万活动”，并在中国志愿服务网百千万志愿者结核病防治平台进行志愿队伍注册，招募志愿者，规范开展志愿活动。

2.疾控机构指定专人负责志愿者的招募和管理，按照《志愿服务条例》及相关政策要求，会同民政部门，积极探索志愿者管理新模式，依托中国志愿服务网“百千万志愿者结核病防治传播活动”信息平台，做好志愿者招募、志愿服务团队管理、志愿服务项目发布、志愿服务记录和证明出具等工作，不断提升志愿者管理的信息化、规范化水平。

（三）志愿者基本条件

1.年满18周岁，遵守国家法律法规，热心公益事业，自愿开展结核病防治知识传播公益活动的各界人士。

2.弘扬奉献、友爱、互助、进步的志愿精神，具备相应民事行为能力以及与其从事的志愿服务相适应的知识、技能和身体条件。

3.能够对自己的认知和行为负责。

4.能够正确阅读并正确理解结核病防治核心信息及知识要点和相关的健康知识。

(四)志愿者工作要求

1.接受培训与技术指导，掌握结核病防治核心信息及知识要点、志愿者开展活动方法、活动记录总结要求等。

2.积极参与各类志愿者活动，每年参与次数至少达2次以上，在活动期间能认真完成组织分派的工作任务，达成结核病防治知识宣传与普及目的。

3.将志愿活动的经验做法与其他志愿者分享和交流。

（五）活动内容与形式

充分利用现有资源和优势，开发多样化的“百千万活动”形式和载体。

1.由疾控机构牵头，协同定点医疗机构和健康教育机构定期组织志愿者开展知识传播活动。结合结核病防治工作重点，在“无结核社区”建设点招募社区志愿者，以网格化形式开展患者关怀、治疗随访、义工宣传、健康体检和预防性治疗动员等，做到精准志愿宣传全覆盖。结合“无结核校园”志愿者活动项目，开展新生入学体检宣传、重要防病日宣传（如：3·5中国青年志愿者服务日、3·24世界防治结核病日、5·31世界无烟日、12·1世界艾滋病日等）、“三下乡”社会实践活动等，培养大学生志愿者，强化校园传染病防控工作。

2.由共青团组织发动青年学生志愿者利用社团活动、假期和社会实践等深入校园、社区、企事业单位和行政机关开展宣传。

四、活动总结与评估

（一）总结。各地指定专人在开展志愿活动后记录活动内容，及时做好活动总结及材料归档工作。总结内容包括志愿者队伍建立情况、志愿工作保障情况、志愿者活动开展情况、活动效果评价等，并在中国志愿服务网上传相关材料。

（二）评估。市疾控中心每年应对各地志愿者团体和个人开展活动的情况进行评估，内容包括年度内开展志愿宣传活动的形式、规模、频次、覆盖人群、媒体传播、效果等；收集遴选有创新、有特色、有实效和感人的活动案例，按要求报省疾控中心，并做好相关活动资料的存档工作。

五、组织实施

（一）职责分工。根据《省百千万活动方案》要求，各相关部门应明确职责，做好百千万志愿者结核病防治知识传播活动的组织领导和行政指导。

1.卫生健康部门主要以疾控机构为主导，负责活动的技术支持和指导，将志愿活动和技术指导纳入结核病防控工作计划，提供活动资金和资源支持，并负责志愿者宣传活动具体实施，培育和管理志愿团队，开展培训和技术指导、督导评估、信息收集和分析整理，组织交流和推广，相关宣传教育材料的编印、发放等工作。

2.民政部门负责志愿者服务信息系统管理，推进我市各地志愿者队伍发展，并对志愿者服务工作进度和质量进行监督。

3.共青团发挥在广大团员青年中的号召力和影响力，领导和组织团员开展主题教育系列活动和青年志愿服务活动，在活动中提高学生的思想素质和实践能力。

（二）经费保障。市级相关部门及各区、县（市）卫生健康行政部门、共青团组织要将“百千万活动”经费纳入本部门传染病防治、志愿者活动等工作经费统筹考虑，为本部门、单位组织开展的志愿者活动提供经费支持。

（三）总结上报。各区、县（市）疾控中心根据《省百千万活动方案》要求，于每年1月5日前，汇总上一年活动总结、典型案例等材料，并经本级卫生健康部门同意后，报送至市疾控中心。

市疾控中心负责做好“百千万活动”技术指导，各地在实施过程中如遇困难，请及时与市疾控中心结核病防制科联系，联系人：张开漩；联系电话：88137355；电子邮箱：sxsjkjhb@163.com。

| 绍兴市卫生健康委员会办公室 | 2023年12月13日印发 |
| --- | --- |