DYCD01-2023-0002

绍兴市越城区人民政府办公室文件

# 越政办发〔2023〕7号

绍兴市越城区人民政府办公室

关于印发《越城区政府投资项目工程变更

管理办法（试行）》的通知

# 各镇人民政府、街道办事处，区级各部门（单位），区属国有企业：

《越城区政府投资项目工程变更管理办法（试行）》已经区政府研究同意，现印发给你们，请认真贯彻执行。

# 绍兴市越城区人民政府办公室

2023年3月29日

（此件公开发布）

越城区政府投资项目工程变更管理办法（试行）

第一章  总  则

第一条  为加强越城区政府投资项目的有效管理，健全基本建设项目管理制度，控制和规范工程建设中的变更行为，提高政府投资效益，促进政府资金的规范使用。根据有关法律法规和政策规定，制定本办法。

第二条  工程建设变更应遵循依法合规、科学决策、规范管理、注重绩效、公开透明的原则和坚持先审批后实施的原则。

第三条  政府投资项目建设工程是指使用越城区预算安排的资金，采取直接投资方式、资本金注入方式进行固定资产投资建设的项目，包括新建、扩建、改建、技术改造等项目。

第四条  本办法所称的项目工程变更是指在工程承包合同范围内，根据工程特性提出，符合合同约定并经工程建设单位审核认为应当采取的以下变更：

（一）工程设计变更；

（二）由非施工方原因引起的涉及施工内容或工程费用变化的施工组织设计变更；

（三）材料与设备的调整；

（四）无价材料价格及暂定价的签证；

（五）工程量和费用的增减；

（六）工程质量标准和技术规范的改变及其他实质性变更。

第五条  以下情形不属于本办法所称的工程变更范围，按照国家有关规定和合同约定执行：

（一）合同中约定暂估价的询价采购、合同约定暂估量的测定核实；

（二）人工、机械、材料、设备等要素价格约定承担风险的范围、幅度的调整；

（三）由于工程量清单编制质量原因，引起工程量清单的差异或误差及政策性文件调价引起的工程价款变化。

第六条  工程建设单位应认真编制项目可研、初步设计和概算，按照批准的初步设计和项目概算，遵循概算控制预算的原则进行施工图设计；委托符合条件的工程咨询机构编制施工图预算，调查研究项目建设规模、范围、内容、使用功能、建设标准、实施条件及施工方案，从源头上最大限度控制项目变更。

第七条  工程建设单位应遵守工程变更各项内控制度，并对工程变更事项的必要性、合理性、真实性和准确性负总责。

工程招标前，工程建设单位应会同设计、勘察、招标代理（造价咨询）、监理等单位仔细审查施工图，通过市场调查确定建筑材料和设备的规格、性能（品牌）、标准、价格等；详细踏勘施工现场，根据地质、地形和现场施工条件确定施工方案，以合理确定施工工期和施工技术措施费；完善施工图设计、施工说明和招标发包的条件，使施工图和招标文件最大限度地符合项目实施的要求；结合施工条件，认真组织编制、核对施工图及工程量清单，以减少工程变更；在编制招标文件和订立施工合同时应明确工程变更的处理方式和价款调整方法，并从严控制工程变更。

第八条  设计单位应根据职责做好设计工作，切实保证初步设计和施工图设计的工作质量。设计文件要符合国家规定的设计深度，各阶段设计成果紧密衔接，尽可能避免和减少因设计质量问题引起的变更。

第九条  施工单位应按照施工图和施工技术规范标准组织施工，不得擅自进行工程变更。监理单位要根据职责做好工程造价控制工作，配合工程建设单位做好工程变更的管理工作。

第十条  工程建设单位在组织招标和签订合同时，应明确要求勘察、设计、施工、监理、造价咨询等单位在承担越城区政府投资项目建设工作时，必须遵守本办法，并将具体要求和责任追究办法等内容在招标文件和相关合同予以载明，根据合同约定扣减责任单位的费用及追究相应责任。

第二章  工程变更内容

第十一条  政府投资项目应当严格按照批准的文件进行建设，不得擅自变动，不得假借施工图优化的名义超出批准建设内容。

涉及工程建设规模、建设标准、建设内容、使用功能或质量要求发生较大变化的，以及施工图对初步设计作出的重大设计调整，应按政府投资项目管理规定，报原初步设计审批部门审批。

第十二条  符合下列条件之一的，可以考虑设计文件的变更：

（一）因水文、地形、地质等自然条件与设计文件有较大出入的；

（二）因施工条件所限，材料规格、品种、质量难以达到设计要求的；

（三）在不降低原设计技术标准的前提下，可以少占土地、有利施工、缩短工期和节省投资的；

（四）能提高技术标准，减少工程病害，便于采用新技术，提高工程使用年限或者提高服务等级，而不增加投资或者增加小额投资的；

（五）由于水利、农田、矿工、环保、文物、管线以及地方工作等方面不可预见的因素，需要变更设计的；

（六）由于国家有关部门技术标准提高的；

（七）上级行政主管部门和建设单位对工程提出新要求的。

第十三条  政府投资项目施工合同签订后，应严格按图施工，并按照合同约定结算。在施工过程中如存在不可预见的自然因素、工程外部环境的变化及设计等原因，确有必要调整和变更的，在符合国家有关技术标准的基础上应遵循以下原则：

（一）有利于深化设计，确保工程质量；

（二）有利于满足使用功能、控制工程规模、节约工程投资；

（三）有利于资源综合利用和生态环境的保护。

第十四条  工程变更应当符合国家有关工程强制性标准和技术规范的要求，符合工程质量和环境保护的要求。

第三章  工程变更的审核

第十五条  工程变更可由工程建设单位提出，也可由设计、施工、监理单位提出。提出工程变更并对变更的科学性、合理性、经济性进行分析，一律以书面形式向工程建设单位发出变更要求。

建设单位代表和建设单位负责人对变更的真实性、必要性、材料的完整性、报批的时效性负责；行业主管部门对工程变更进行审核；工程涉及多个行业主管部门的，由行业主管部门联审。

第十六条  工程建设单位应当及时组织勘察、设计、施工、监理等有关单位对工程变更进行内部审查核实，必要时应组织有关专家对变更事项进行论证。经充分核实后认为确有必要的，可正式进入变更程序。

第十七条  政府投资项目工程变更实施分级审核，具体按以下权限报批：

（一）单项变更额在20万以下的工程变更，由建设单位审批；

（二）单项变更额在20万（含）以上至100万元以下的工程变更，由行业主管部门审批，抄送区发改局；

（三）单项变更额在100万元（含）以上至200万元以下的工程变更，经区发改局、区财政局按各自的职责出具意见后，行业主管部门审批，抄送区政府。行业主管部门可以根据工程复杂程度召开专家评审会；

（四）单项变更额在200万元（含）以上至2000万元以下的工程变更，经行业主管部门审核后，由行业主管部门组织区发改局、区财政局等相关部门及专家召开工程变更会议，出具会议意见后，报区政府行业相关分管领导审批；

（五）单项变更额在2000万元（含）以上的工程变更，经行业主管部门审核后，由行业主管部门组织区发改局、区财政局等相关部门及专家召开工程变更会议，出具会议意见后，提交区政府常务会议审议；

（六）工程变更审批前，已取得变更审批额度的相应层级领导或会议审议的书面意见，包括市政府、区政府纪要、备忘、抄告单、任务单、领导批示、会议纪要等，则不再逐级提交上报审批，由行业主管部门根据书面意见进行审核签批。

第十八条  工程变更原则上先审批，后实施。除应急抢险工程外未经审批变更一律不得实施；对遇到自然灾害等紧急情况，或出现危及人身、公共安全及不可抗力事件时，建设单位应召开临时决策会议并同意后，可先实施后审批，或边审批边实施。建设单位应在事件发生之日起15个工作日内补办审批手续。

行业主管部门和工程建设单位应制定工程变更管理内控制度，工程变更审批必须严格履行“三重一大”决策程序，切实提高投资项目的管理水平。

第十九条  工程变更报批应由项目工程建设单位填写《越城区政府投资项目工程变更审批表》，并附以下工程变更资料：

（一）变更引起的工程量及投资估算（具有相应资质的工程造价咨询机构或人员编制的工程变更预算书）的增减；

（二）必要的设计变更附图和工程量计算资料，实测实量的工程量记录；

（三）工程变更会议纪要或相关书面意见；

（四）其他相关材料。

第二十条  工程变更施工原则上由原合同施工单位承担。原施工单位不具备相应资质等级的，工程建设单位应按照规定选择施工单位。

第四章  工程变更价款的确定与支付

第二十一条  工程变更后单价的确定应遵循以下原则：

（一）合同已标价工程量清单或预算书中有相同项目的，按照相同项目单价认定；

（二）合同已标价工程量清单或预算书中无相同项目的，但有类似项目的，可以参照类似项目的单价认定；

（三）合同中没有适用或类似于变更项目的价格，但可以套用定额的，遵照本工程招投标时确定的费率、价格，经监理、建设单位计算分析及第三方审计后上报变更单价；

（四）对确无定额可以套用，但有市场信息价的，变更价格按工程合同签订时的市场信息价结算；对既无定额可套又无市场信息价的，按实际发生时市场行情由建设单位会同第三方审计机构询价比较后提出变更单价；

（五）项目工程最终变更造价以工程结算审定造价为准。

第二十二条  对情况复杂、专业性强的工程变更可邀请专家论证，由行业主管部门或建设单位负责召开专家论证会，形成专家论证意见。

第二十三条  由区政府明确镇街或区级部门代建的政府投资项目，代建单位对项目进行实质性管理，变更审批参照本制度执行；被代建单位联系单变更审批实行见章盖章制度。

第二十四条  工程建设单位现场代表、监理单位应对变更项目的实施情况予以监督、计量，真实记录各项原始数据，核算实际发生的工程量并签字确认。

工程建设单位在计量、核实变更项目实际发生量时不得少于两人。事后无法核准的隐蔽工程量在覆盖前应邀请建设单位人员、全过程造价控制单位和监理单位人员监督人员参加工程量核定。

第二十五条  按照本办法规定经过审查批准的工程变更，其费用变化纳入工程结算。未经批准的变更，其费用变化不得进入结算。因工程变更产生的专家费在建设项目总投资中的建设管理费中列支。

第二十六条  任何单位和个人不得以任何方式将工程变更事项化整为零规避审批、备案。

第二十七条  对变更金额在200万元（含）以上的特别重大变更，工程建设单位可与施工单位按规定签订补充合同，价款可按主合同约定支付进度款；若工程变更后，合同价款有调减，则进度款支付按调减后的合同价款执行。

对一般变更的工程价款支付，若变更项造价增加，则增加部分不列入进度款或节点款的支付，待工程结算审核完成后按规定支付；若变更项造价减少的，则支付进度款或节点款时应相应调减。建设工期18个月及以上的新建政府性房屋建筑和市政基础设施工程，实施施工过程结算。

第五章  概算控制与管理

第二十八条  工程变更需增加费用的应先使用批准概算建安工程费与签定合同总额之间的差额，然后再使用预备费，整个项目投资仍按批准的概算总投资进行控制。

由于工程变更引起的勘察设计费、监理费、建设单位管理费、征地拆迁等费用的变化，按照国家及省、市有关规定、合同有关约定执行。

实行总价包干的项目，因非发包人原因产生的工程变更原则上不予造价调整。

第二十九条  因国家政策调整、价格上涨、地质条件发生重大变化等原因确需增加投资概算的，经区政府常务会议通过后，可以申请概算调整。

第三十条  有下列情形之一的，原则上不得申请概算调整：

（一）合同履行不到位的；

（二）项目管理不善的；

（三）擅自增加建设内容、扩大规模、提高标准、改变设计方案的；

（四）报小建大的；

（五）其他非不可抗力原因。经区级行业主管部门认定确需增加投资概算的，应由区级行业主管部门提出责任追究意见，根据相关规定完成责任处理后，方可申请概算调整。

第三十一条  经批准的投资概算是控制政府投资项目总投资的依据。概算经批复后，原则上不予调整。确需增加投资的，按照“先评估、后定责、再调整”的原则进行处理。概算调整原则上不超过一次。

第六章  责任追究

第三十二条  严禁利用工程变更任意提高或降低设计标准、降低安全等级、延长工期、扩大建设规模、增减建设内容；不得肢解工程变更规避审批，不得在工程变更中弄虚作假、降低质量标准或安全生产条件，不得谋取不正当利益或损害国家利益。

第三十三条  设计、施工、监理等单位违规实施工程变更的，由工程建设单位按有关规定和合同处理，主要为：

（一）设计单位违反工程变更程序随意出具设计变更文件的，按设计合同约定和有关规定扣减相应设计费并赔付因此给建设单位造成的全部损失。勘察或设计失误（水文、地形、地质等勘察报告原因、勘察或设计不符合规范、设计方案不合理或不切合实际等）引起的设计修改造成工程造价增加的，增加的投资不得作为计取费用的基数，同时工程建设单位可扣减相应的勘察设计费并要求设计单位赔偿因此给建设单位造成的全部损失；

（二）施工单位未经工程建设单位同意擅自决定工程变更或不按照批准的变更文件施工的，监理、工程建设单位将不予计量和支付，并责令其按原设计施工，造成的损失由施工单位自行承担。对工期、质量、投资效益造成影响、损失的，工程建设单位有权向施工单位索赔；

（三）监理单位违反工程变更程序签发监理指令的，按照监理合同约定和有关规定扣减相应监理服务费并赔偿建设单位因此造成的全部损失。

第三十四条  对全过程工程咨询、代建、勘察、设计、监理、施工、设备供应商等参建单位违法本办法，造成项目投资失控或浪费的，建设行政主管部门以及相关行业主管部门在市场诚信管理、市场准入、资质管理等方面，依法对参建单位进行相应处理，并责成建设单位按合同约定进行处罚。

第三十五条  工程建设单位及行业主管部门、相关政府职能部门工作人员违反本办法，涉嫌违纪违法的，按照干部管理权限，交主管部门或纪检机关处置。

第三十六条  建设单位与施工、设备供应商等单位签订合同时，应在招标（采购）文件及合同条款中，载明工程变更的程序和管理依照本办法执行。

第七章  附  则

第三十七条  工程建设单位应当建立工程变更管理台账，定期进行汇总，并按审计要求整理好资料，接受相关部门的检查。

第三十八条  所有工程变更资料，包括工程变更联系单、工程变更内部审查核实情况说明、有关的可行性论证、造价预算书、修改图、补充图等，均是工程结算的重要依据，工程建设单位应按签订日期顺序编号整理并归入工程技术档案。

第三十九条  越城区国有企业利用国有资产实施的非经营性投资项目，参照本办法进行工程变更管理。

滨海新区管委会政府投资项目可以参照本办法进行工程变更管理。

第四十条  法律法规另有规定的，从其规定。

第四十一条  本办法自发布之日施行，试行期为一年。开工日期在本办法发布之日以后的项目，适用本办法。

附件1

工程变更管理台账

建设单位（盖章）：              施工单位（盖章）：

代建单位（盖章）：               监理（或全过程咨询单位）（盖章）：

合同金额（万元）：              概算建安投资（万元）：

| 序号 | 变更联系单编号 | 变更 原因 | 变更 事项 | 变更分类（一般、重大或特别重大） | 变更时序（事前或事后） | 变更预算金额 （万元） | 累计变更预算金额 （万元） | 累计变更预算金额占合同价百分比（%） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：变更原因分为勘察，设计，调整建设标准、内容，调整施工方案、不可抗力（战争及自然灾害等不可预见因素），其他（须备注说明）。

附件2

# 政府投资项目工程变更审批表

工程建设单位（盖章）：	编号：	号

| 工程名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位 |  |  | 施工单位 |  |
| 合同金额（万元） |  |  | 批准概算（万元） |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位）： |  |  |  |  |
| 本次变更预算（万元） |  |  | 合同金额（万元） |  |
| 累计变更金额（万元） |  |  | 累计变更预算占合同百分比（%） |  |
| 变更原因及理由（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 变更主要内容（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 施工单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 设计单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 代建单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位） | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：此表适用于金额20万元以下的工程变更联系单。

附件3

# 政府投资项目工程变更审批表

工程建设单位（盖章）：	编号：	号

| 工程名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位 |  |  | 施工单位 |  |
| 合同金额（万元） |  |  | 批准概算（万元） |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位）： |  |  |  |  |
| 本次变更预算（万元） |  |  | 合同金额（万元） |  |
| 累计变更金额（万元） |  |  | 累计变更预算占合同百分比（%） |  |
| 变更原因及理由（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 变更主要内容（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 施工单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 设计单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 代建单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位） | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 年 月 日 |  |  |  |
| 建设单位意见 | 单位负责人： 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 主管部门意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：此表适用于金额20万元（含）以上至100万元以下的工程变更联系单。审批完成后抄送区发改局。

附件4

# 政府投资项目工程变更审批表

工程建设单位（盖章）：	编号：	号

| 工程名称： |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位 |  |  | 施工单位 |  |  |
| 合同金额（万元） |  |  | 批准概算（万元） |  |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位）: |  |  |  |  |  |
| 本次变更预算（万元） |  |  | 合同金额（万元） |  |  |
| 累计变更金额（万元） |  |  | 累计变更预算占合同百分比（%） |  |  |
| 变更原因及理由（内容可另附页）： |  |  |  |  |  |
| 变更主要内容（内容可另附页）： |  |  |  |  |  |
| 建设单位意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 发改、财政出具意见 | 区发改局意见： （盖章） 年 月 日 |  |  | 区财政局意见： （盖章） 年 月 日 |  |
| 主管部门 意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

备注：此表适用于金额100万元（含）以上至200万元以下的工程变更联系单。审批完成后抄送区政府。

附件5

# 政府投资项目工程变更审批表

工程建设单位（盖章）：	编号：	号

| 工程名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位 |  |  | 施工单位 |  |
| 合同金额（万元） |  |  | 批准概算（万元） |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位）： |  |  |  |  |
| 本次变更预算（万元） |  |  | 合同金额（万元） |  |
| 累计变更金额（万元） |  |  | 累计变更预算占合同百分比（%） |  |
| 变更原因及理由（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 变更主要内容（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 工程变更会议意见 |  |  |  |  |
| 区政府行业相关分管领导意见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：此表适用于金额在200万元（含）以上至2000万元以下的工程变更联系单。

附件6

# 政府投资项目工程变更审批表

工程建设单位（盖章）：	编号：	号

| 工程名称： |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 代建单位 |  |  | 施工单位 |  |
| 合同金额（万元） |  |  | 批准概算（万元） |  |
| 监理单位（或全过程咨询单位）： |  |  |  |  |
| 本次变更预算（万元） |  |  | 合同金额（万元） |  |
| 累计变更金额（万元） |  |  | 累计变更预算占合同百分比（%） |  |
| 变更原因及理由（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 变更主要内容（内容可另附页）： |  |  |  |  |
| 建设单位 意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 主管部门审核意见 | 单位（签章） 年 月 日 |  |  |  |
| 工程变更会议意见 |  |  |  |  |
| 区政府常务会议意见 | 年 月 日 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |

备注：此表适用于金额在2000万元（含）以上的工程变更联系单。

抄送：滨海新区管委会办公室。

绍兴市越城区人民政府办公室               2023年3月29日印发