浙江省住宅工程质量分户验收管理办法

- 一、总则

- （一）为进一步加强住宅工程质量管理，压实工程参建各方主体责任，保障工程主体结构安全和主要使用功能，减少工程质量常见问题，提高住宅工程质量总体水平，根据《中华人民共和国建筑法》《建设工程质量管理条例》《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》（住房和城乡建设部令第5号）《关于做好住宅工程质量分户验收工作的通知》（建质〔2009〕291号）《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定》（建质〔2013〕171号）《关于落实建设单位工程质量首要责任的通知》（建质规〔2020〕9号），以及国家和本省现行有关施工质量验收标准，结合本省实际，制定本办法。

- （二）本办法所称住宅工程质量分户验收（以下简称分户验收），是指建设单位组织设计、施工、监理等单位，在住宅工程主体结构分部工程质量验收和竣工验收前，依据国家有关工程质量验收标准，对每户住宅及相关公共部位的观感质量和使用功能等进行检查验收，并出具验收合格证明的活动。

- 本办法所称业主开放日活动是由住宅工程建设单位联合项目参建各方责任主体，在规定时间、限定范围、保障安全的情况下，组织业主对房屋户内和相关公共部位的实体质量、主要使用功能等进行的查看体验活动。

本办法所称业主是指商品住宅中已完成购房合同网上备案手续的人员、政府保障房中已完成配售合同签订或完成选房安置的人员。

- （三）县级以上建设主管部门对本行政区域内分户验收工作实施监督管理，其所属的建设工程质量监督机构（以下简称监督机构）负责具体监督管理工作。

- （四）分户验收应严格落实住宅工程参建各方主体责任和质量管理职责，突出建设单位首要责任和勘察、设计、施工、监理单位主体责任。建设单位作为实施分户验收的第一责任人，对分户验收的组织、实施、整改、成果等承担全面责任。

住宅工程项目采用工程总承包或代建的，工程总承包单位或代建单位应参与分户验收工作，并按照合同约定承担相应责任。

- 二、分户验收程序与内容

- （五）分户验收应当依据国家和本省现行有关工程建设技术标准、规范、规程，合规有效的施工图设计文件以及施工合同约定进行。

- （六）分户验收应分阶段进行。未进行分户验收或分户验收不合格的，不得进行主体结构分部工程质量验收，不得组织竣工验收。

1.主体结构验收阶段分户验收。主体结构分部工程质量验收前，应对每户住宅及相关公共部位的结构工程观感质量等进行验收，重点对开裂、渗漏等质量常见问题进行排查、整改。分户验收合格后方能组织主体结构分部工程质量验收。

2.竣工验收阶段分户验收。单位（子单位）工程竣工验收前，应对每户住宅及相关公共部位的观感质量、空间净尺寸和主要使用功能进行验收。分户验收合格后方能组织竣工验收。

- （七）分户验收工作应当按照以下程序进行：

1.在组织分户验收前，施工（工程总承包）单位应首先进行全面的自检评定，自检合格经监理单位审核后，向建设单位书面提出申请。

2.建设单位应按照本办法规定，编制分户验收实施方案，明确分户验收的具体程序、标准、内容和组成人员等。

3.分户验收以实体测量、观感目测方式为主，辅以功能性检测手段，应逐户、逐间进行记录并存留影像资料。影像资料每户留存5张以上照片，影像资料应清晰体现验收时间、楼号、户号、验收人员等内容。

4.主体结构验收阶段分户验收完毕后，应分别填写《住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（户内）》（附件1）、《住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（公共部位）》（附件2）和《住宅工程主体结构验收阶段分户验收汇总表》（附件3），建设、施工、设计、监理单位项目负责人分别签章确认。

5.竣工验收阶段分户验收完毕后，应分别填写《住宅工程质量分户验收表》（附件4）、《住宅工程质量分户验收表（公共部位）》（附件5）和《住宅工程质量分户验收汇总表》（附件6），建设、施工、设计、监理、物业（如有）等单位项目负责人分别签章确认。建设单位应及时将分户验收实施方案、《住宅工程质量分户验收汇总表》报送监督机构。

（八）建设单位应组织成立分户验收工作小组实施分户验收。验收小组成员主要包括：建设单位项目负责人、监理单位总监理工程师、施工（工程总承包）单位项目经理、已确定的物业公司项目负责人，以及建设单位专业技术人员、设计单位专业技术人员、专业监理工程师、施工（总承包）单位项目技术（质量）负责人和专业工程师、分包单位项目负责人、物业公司人员等组成。

已投保工程质量潜在缺陷保险的，鼓励受委托的工程质量潜在缺陷保险风险管理（TIS）机构参加分户验收。

- （九）分户验收内容主要包括：

- 1.主体结构验收阶段分户验收内容

住宅室内：

（1）地面、墙面和顶棚混凝土观感质量；

（2）装配式构件观感质量；

- （3）砌体工程观感质量；

- （4）水电安装工程预留位置和观感质量。

公共部分：

- （5）地下室混凝土观感质量；

- （6）外墙混凝土观感质量；

- （7）屋面混凝土观感质量；

- （8）楼梯、电梯井道和通道混凝土观感质量。

2.竣工验收阶段分户验收内容

住宅室内：

（1）楼地面、墙面和顶棚观感质量；

（2）门窗质量；

（3）栏杆、护栏质量；

（4）防水工程质量；

（5）室内主要空间尺寸；

（6）给水、排水系统安装质量；

（7）室内电气工程安装质量；

（8）建筑节能质量；

（9）

有关合同中规定的其他内容。

公共部位：

- （1）地下室防水和观感质量；

- （2）楼梯和通道（平台、走廊、前室）观感质量；

- （3）屋面防水和观感质量。

分户验收具体内容，详见本办法附件表格。

- （十）分户验收资料应纳入工程质量保证资料管理，及时收集、整理、组卷，确保真实、完整、有效，由建设、施工、监理单位分别归档。存档期限不低于城建档案管理期限。鼓励使用电子文档长期保存。

分户验收资料应包括以下内容：

1.分户验收实施方案；

2.《住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（户内）》（附件1）、《住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（公共部位）》（附件2）和《住宅工程主体结构验收阶段分户验收汇总表》（附件3）;

3.《住宅工程质量分户验收表》（附件4）、《住宅工程质量分户验收表（公共部位）》（附件5）和《住宅工程质量分户验收汇总表》（附件6）;

4.分户验收小组发出的整改通知及责任方的整改报告等。

建设单位出具的《住宅工程质量分户验收表》（附件4）作为《住宅质量保证书》的附件，一同交给住户。

- 三、业主开放日活动

- （十一）在竣工验收阶段分户验收期间，由建设单位组织业主开放日活动，通过组织业主对房屋户内和相关公共部位的实体质量、主要使用功能等进行查看体验，并对业主所提的合理质量问题在分户验收抽测前完成整改。同时，鼓励在住宅工程主体施工、装饰装修施工阶段通过线上方式组织业主开放日活动。

- （十二）建设单位根据项目特点及具体情况有针对性的编制业主开放日活动实施方案，经项目负责人、企业主要负责人审核签字并加盖公章；方案主要包含时间、地点、开放批次、参与单位、陪同人员、安全保障措施、应急预案等内容。

- （十三）建设单位制定质量问题处置专项预案，包括成立以建设单位企业主要负责人为组长的处置小组，明确人员组织、工作职责、处置程序、处置工作要求。

- （十四）在业主开放日活动前，建设单位应当提前将实施方案、注意事项等通知全体业主。政府保障房尚未完成配售或选房的，可通知属地乡（镇、街道）、村（居）委会等相关人员。

- （十五）建设单位及业主在业主开放日活动中应遵守以下规定：

1.建设单位提前通知业主，告知业主开放日具体安排、携带证件材料、现场施工安全管理制度以及查看体验的注意事项。

2.业主按照自愿原则参与业主开放日活动，每户参与总人数不宜超过2人。

3.业主进入施工现场前应进行实名登记，签订安全风险责任承诺书，遵守现场施工安全管理制度规定。业主逾期未参与的，视同主动放弃。

4.建设单位应做好业主开放日活动书面记录，形成《住宅工程业主开放日活动业主查验登记表》（附件7）。

- （十六）建设单位安排专业人员陪同业主对房屋进行查看体验，及时解答业主相关问题。查验发现存在问题的，建设单位陪同人员应现场记录《住宅工程业主开放日活动问题现场记录表》（见附件8），与业主共同签字确认，并留存相应位置影像资料。

- （十七）业主在业主开放日活动中提出的问题，由建设单位组织设计、监理、施工等单位甄别是否为工程质量问题。

1.对业主提出的工程质量问题，建设单位应牵头落实整改，填报《住宅工程业主开放日活动问题处置整改情况记录表》（附件9），并附原位照片。

2.对业主提出的非工程质量问题，建设单位应与业主进行协商，并在《住宅工程业主开放日活动问题处置整改情况记录表》（附件9）中注明理由。协商不能达成一致的，按购房合同约定的争议解决途径处理。

本条款所属的工程质量问题是指施工许可证范围内的工程质量不符合国家现行住宅工程施工质量验收标准以及合规有效的施工图设计文件的要求。

- （十八）业主开放日活动按实施方案完成，并在业主提出的工程质量问题全部整改完成后，建设单位将《住宅工程业主开放日活动问题及处置整改情况汇总表》（附件10）和《住宅工程业主开放日活动情况及整改落实情况承诺说明》（附件11）报送监督机构。

- 四、监督管理

- （十九）监督机构应督促建设单位按本办法规定开展业主开放日活动和分户验收。竣工验收阶段分户验收工作完成后，监督机构应组织开展分户验收抽测，对分户验收结果进行比对性复核。

鼓励监督机构委托第三方机构对分户验收工作结果实施分户验收抽测。

- （二十）分户验收抽测比例不低于总户数的2%，政府保障房比例不低于总户数的5%，并应覆盖不同楼幢、不同户型，顶层、底层至少各抽测1户。鼓励各地根据实际增加分户验收抽测比例。

- （二十一）分户验收抽测过程中发现不符合要求的，监督机构应及时督促有关单位整改。发现存在以下情形之一的，责令重新进行分户验收。

1.分户验收不合格进行主体结构或竣工验收的；

2.未按照规定的组织形式、验收程序、验收项目进行分户验收的；

3.分户验收抽测与分户验收结论不一致的；

4.在分户验收中弄虚作假、降低标准或将不合格工程按合格工程验收的；

5.存在工程质量方面其他严重违法违规行为的。

重新组织的分户验收实施“提级验收”，由项目建设、施工、监理等单位分管技术质量的负责人参加分户验收或现场驻点督导。

- （二十二）分户验收工作应纳入诚信监管体系。在分户验收抽测过程中发现存在违法违规行为的，应依法依规进行处理，并按照规定予以信用惩戒。

- 五、附则

- （二十三）分户验收不免除各方参建责任主体应承担的质量责任和保修义务。

- （二十四）各地市可根据实际情况，制定本地区住宅工程分户验收实施细则。

- （二十五）本办法由浙江省住房和城乡建设厅负责解释，自2025年9月1日起实施。

- 附件：1.住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（户内）

2.住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（公共部

位）

3.住宅工程主体结构验收阶段分户验收汇总表

4.住宅工程质量分户验收表

5.住宅工程质量分户验收表（公共部位）

6.住宅工程质量分户验收汇总表

7.住宅工程业主开放日活动业主查验登记表

8.住宅工程业主开放日活动问题现场记录表

9.住宅工程业主开放日活动问题处置整改情况记

录表

10.住宅工程业主开放日活动问题及处置整改情况

汇总表

11.住宅工程业主开放日活动情况及整改落实情况

承诺说明

附件1

- 住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（户内）

| 工程名称 |  |  |  |  | 房（户）号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 |  |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 地面、墙面和顶棚 | 混凝土观感质量（含后浇带、施工缝、预留孔洞） |  |  |  |  |  |
| 2 | 装配式构件 | 观感质量 |  |  |  |  |  |
| 3 | 砌体工程 | 观感质量 |  |  |  |  |  |
| 4 | 水电安装工程 | 预留位置（预埋穿管质量）、观感质量 |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  |  | 施工单位 | 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.户内验收应以具有独立使用功能的每套住宅为一个检验单元；

2.本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）。

- 附件2

- 住宅工程主体结构验收阶段分户验收表（公共部位）

| 工程名称 |  |  |  | 楼（栋）号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 地下室 | 混凝土观感质量（含后浇带、施工缝、预留孔洞） |  |  |  |  |
| 2 | 外墙 | 混凝土观感质量 |  |  |  |  |
| 3 | 屋面 | 混凝土观感质量 |  |  |  |  |
| 4 | 楼梯、电梯井道和通道 | 混凝土观感质量 |  |  |  |  |
| 分户验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 | 设计单位 |  | 监理单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：1.公共部位验收可以按一个单位（子单位）工程为一个检验单元，或者按一个楼栋作为一个验收单元；

2.本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）。

- 附件3

- 住宅工程主体结构验收阶段分户验收汇总表

| 工程名称 |  |  |  |  | 建设单位 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 设计单位 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 结构/层数 |  |  |  |  | 建筑面积（m²） |  |  |
| 总楼（栋）数/总户数 |  |  |  |  | 验收户数 |  |  |
| 验收范围 |  |  | 验收情况 |  |  |  |  |
| 户内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 设计单位 |  | 施工单位 |  |  | 监理单位 |
| （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目经理： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目总监： 年 月 日 |

注：1.本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）。

附件4

- 住宅工程质量分户验收表

| 工程名称 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  | 验收日期 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  | 监理单位 |  |  |
| 序号 | 验收项目 | 主要验收内容 |  | 验收结论 |  |  |
| 1 | 楼地面、 墙面和顶棚 | 地面裂缝、空鼓、材料环保性能，墙面和顶棚爆灰、空鼓、裂缝，装饰图案、缝格、色泽、表面洁净 |  |  |  |  |
| 2 | 门 窗 | 窗台高度、渗水、门窗启闭、玻璃安装 |  |  |  |  |
| 3 | 栏 杆 | 栏杆高度、间距、安装牢固、防攀爬措施 |  |  |  |  |
| 4 | 防水工程 | 屋面渗水、厨卫间渗水、阳台地面渗水、外墙渗水 |  |  |  |  |
| 5 | 室内主要 空间尺寸 | 开间净尺寸、室内净高 |  |  |  |  |
| 6 | 给排水工程 | 管道渗水、管道坡向、安装固定、地漏水封、给水口位置 |  |  |  |  |
| 7 | 电气工程 | 接地、相位、控制箱配置，开关、插座位置 |  |  |  |  |
| 8 | 建筑节能 | 保温层厚度、固定措施 |  |  |  |  |
| 9 | 其 它 | 烟道、通风道、邮政信报箱等 |  |  |  |  |
| 分户验收结论： |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 | 设计单位 | 监理单位 | 物业或其他单位 |  |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |  |

注：本表中验收项目和主要验收内容可根据设计文件和合同约定调整。

附件5

- 住宅工程质量分户验收表（公共部位）

| 工程名称 |  |  |  | 楼（栋）单元 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 |  |  |  |  |  |  |
| 设计单位 |  |  |  | 验收时间 |  |  |
| 施工单位 |  |  |  |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  |  |  |  |
| 验收项目 |  | 主要验收内容 |  | 验收结论 |  |  |
| 地下室 |  | 楼地面、墙面和顶棚防水和观感质量 |  |  |  |  |
| 楼梯和通道（平台、走廊、前室） |  | 观感质量 |  |  |  |  |
| 屋面 |  | 防水和观感质量 |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  |  |  |
| 分户验收结论 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 施工单位 |  | 设计单位 | 监理单位 |  | 物业或其他单位 |
| 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 | 项目经理： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 | 总监理工程师： 验收人员： 年 月 日 |  | 项目负责人： 验收人员： 年 月 日 |

注：1.公共部位验收可以按一个单位（子单位）工程为一个检验单元；

2.本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）。

附件6

- 住宅工程质量分户验收汇总表

| 工程名称 |  |  |  | 建设单位 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 设计单位 |  |  |  |
| 监理单位 |  |  |  | 施工单位 |  |  |  |
| 结构/层数 |  |  |  | 建筑面积（m²） |  |  |  |
| 总楼（栋）数/总户数 |  |  |  | 验收户数 |  |  |  |
| 验收范围 |  | 验收情况 |  |  |  |  |  |
| 户内 |  |  |  |  |  |  |  |
| 公共部位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 验收结论 |  |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 | 施工单位 |  | 设计单位 |  |  | 监理单位 | 物业或其他单位 |
| （公章） 项目负责人： 年 月 日 | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |  | （公章） 项目经理： 年 月 日 |  |  | （公章） 项目总监： 年 月 日 | （公章） 项目负责人： 年 月 日 |

注：1.本表一式四份（建设、设计、施工、监理各一份）。

附件7

- 住宅工程业主开放日活动业主查验登记表

住宅工程名称：                            日期：年  月  日

| 序号 | 业主姓名 | 联系电话 | 房（户）号 | 查验业主登记签字 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |

建设单位（公章）：

年 月 日

附件8

- 住宅工程业主开放日活动问题现场记录表

住宅工程名称：                            日期：    年  月  日

| 幢号 |  | 房（户）号 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  | 联系电话 |  |
| 序号 | 部位 | 发现问题描述 |  |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |
| 3 |  |  |  |
| 4 |  |  |  |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |
| 7 |  |  |  |
| 8 |  |  |  |
| 购房业主签字： 年 月 日 |  | 建设单位签字： 年 月 日 |  |

注：1.陪同的专业人员应规范记录问题的部位、范围、内容；

2.后附质量问题相应位置的影像资料。

附件9

- 住宅工程业主开放日活动问题处置整改情况记录表

住宅工程名称：                            日期：    年  月  日

| 幢号 |  |  |  | 房（户）号 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业主姓名 |  |  |  | 联系电话 |  |  |
| 序号 | 业主反映的问题 |  | 是否为工程质量问题 | 质量问题处置整改情况（非质量问题的注明理由） |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |
| 建设单位 |  | 施工单位 |  | 设计单位 |  | 监理单位 |
| 项目负责人： 年 月 日 |  | 项目经理： 年 月 日 |  | 项目负责人： 年 月 日 |  | 总监理工程师： 年 月 日 |

注：质量问题已完成整改的后附整改后原位照片。

附件10

- 住宅工程业主开放日活动问题及处置整改情况汇总表

工程名称：

| 序号 | 幢号 | 房（户）号 | 业主姓名 | 联系电话 | 查验发现的问题数 | 其中属于工程质量问题数 | 工程质量问题已整改数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |  |  |  |

建设单位（公章）：

日期：年  月  日

- 附件11

- 住宅工程业主开放日活动情况及整改落实情况承诺说明

住宅工程项目名称     ，总户数      ，完成业主开放日查看的户数          。

业主提出问题总数     ，甄别为工程质量问题的总数       ，工程质量问题已全部整改完毕。

无□/有□违反强制性标准或未按图施工问题（如有，请详细描述）。

建设单位（公章）：    项目负责人：

设计单位（公章）：    项目负责人：

监理单位（公章）：    项目总监：

施工单位（公章）：    项目经理：

浙江省住房和城乡建设厅办公室           2025年7月24日印发