
附件3

象山县服务业高质量发展“151工程”2023年重大项目计划

单位：万元

	序号
	项目名称
	建设性质
	建设规模和内容
	建设年限
	总投资
	至2022年完成情况
	2023年计划目标
	计划开工
	责任单位

	
	
	
	
	
	
	投资
	形象进度
	投资
	形象进度
	
	

	一、海洋经济服务业项目（23个）
	4541512
	394169
	
	624600
	
	
	

	1
	建设路（西谷路至东谷路）沿线综合整治工程
	改建
	全长1.7公里，整治提升路面、人行道、周边建筑及配套设施
	2022-2023
	14371
	1400
	完成丹城公园改造70%
	10000
	完成市政道路、给排水、强弱电等，菜场周边及沿街建筑立面施工
	——
	县住建局

	2
	G527石浦至长街段（岳井洋大桥及接线）象山段
	新建
	用地面积773亩，一级公路长11.563公里，宽33-34.5米，设计速度80公里/小时，双向六车道
	2022-2025
	178901
	23395
	一标段路基施工
	30000
	完成路基30%、隧道30%、桥梁20%
	——
	县交通运输局

	3
	滨海环岛风景道工程
	新改建
	新建道路8.4公里，提升道路63.2公里，慢行道137.2公里，驿站12个，自驾车旅居车营地7个，旅游交通码头12个
	2022-2025
	70817
	0
	韩升营地一期完成55%
	20000
	环红岩山道路、泗西线、汤鲁线K、石三线、大沙至风门口公路亭船线基本完工，部分慢行道、驿站、营地主体施工
	——
	县交通运输局

	4
	宁象市域（郊）铁路工程
	新建
	自宁波云龙至象山县大目湾，线路长61.45公里，设站10座，其中象山段长约28.8公里
	2022-2027
	2675600
	144980
	大目湾站房主体结顶，其它部分站房桩基施工
	380000
	全线开工建设，部分车站主体施工
	——
	县铁办

	5
	巨鹰路（塔山路至迎海路）拓宽改造工程
	改建
	道路长7950米，宽60米，主要包括道路改造提升、绿道及绿化等
	2021-2023
	31456
	15476
	滨海大道至迎海路完工，塔山路至象山港路完成路基30%
	14000
	完工
	——
	县城投集团

	6
	殷夫路（71省道至天安路）
	新建
	道路长3.7公里，宽24-36米
	2018-2024
	22000
	18654
	新丰路至天安路完工，1号桥施工
	2000
	新丰路至1号桥段完工
	——
	县城投集团

	7
	海山路（丹山路至滨海大道）
	新建
	道路长2.7公里，宽24米，3座桥涵
	2022-2024
	12295
	4000
	丹凤路至滨海大道段完成路基工程77%
	4000
	丹凤路至滨海大道段完工，丹山路至丹凤路路基施工
	——
	县城投集团

	8
	宁波象山影视文化产业区至定塘公路工程
	新建
	二级公路长9.47公里，双向两车道，设计速度60公里/小时
	2022-2024
	50078
	2633
	路基施工
	10000
	完成路基60%、桥梁70%
	——
	县交通集团

	9
	沿海南线象山港路至滨海大道段改建工程
	改建
	一级公路长5.427公里，双向六车道，设计速度60公里/小时
	2022-2025
	49110
	4208
	完成路基工程2%
	10000
	完成路基40%、桥涵50%、隧道50%
	——
	县交通集团

	10
	亚帆东路延伸段改建工程
	改建
	一级公路长3500米，双向四车道，设计速度60公里/小时
	2021-2023
	15124
	5843
	完成路基60%、市政58%及桥涵30%
	6600
	完工
	——
	县交通集团

	11
	西周昌明路（昌平路至纬五路）延伸工程
	新建
	用地面积53亩，道路长1100米，宽32米
	2022-2024
	11510
	0
	路基施工
	4000
	完成路基工程
	——
	西周镇

	12
	宝海路（东谷路至巨鹰路）
	新建
	道路长741米，宽24米
	2023-2025
	30000
	0
	完成概算审核
	10000
	完成路基工程30%
	9月
	县城投集团

	13
	定塘连接线至石浦皇城大道公路工程
	新建
	用地面积267亩，一级公路长5.2公里，双向四车道，设计速度80公里/小时
	2023-2025
	76064
	0
	开展初步设计编制
	5000
	路基施工
	10月
	县交通集团

	14
	丰树（象山）物联生活创新中心
	新建
	用地面积约179亩，建设自动化净菜分拣、生鲜冷链、半成品食品加工及供应链管理平台
	2023-2025
	65000
	0
	开展规划方案设计和土地农转用报批
	8000
	完成桩基工程
	9月
	县交通运输局

	15
	象山县大目湾青创园
	新建
	用地面积42.6亩，建筑面积约9.4万平方米，主要建设商业、保障性租赁性用房及配套设施
	2023-2026
	80000
	0
	完成土地招拍挂和可行性研究报告评审
	5000
	完成桩基工程50%
	10月
	县大目湾开发建设管理中心

	16
	象山县大目湾数字艺术产业园
	新建
	用地面积34亩，建筑面积约4.8万平方米，主要建设商业、办公、酒店及配套设施
	2023-2026
	45000
	0
	完成土地招拍挂和可行性研究报告评审
	5000
	完成桩基工程50%
	10月
	县大目湾开发建设管理中心

	17
	象山经济开发区海洋科技创业园
	新建
	用地面积81.59亩，建筑面积约8万平方米
	2020-2023
	35000
	30443
	主体工程完工
	3000
	完工
	——
	象山经济开发区管委会

	18
	中车交通新能源智能装备科创园项目
	新建
	用地面积约100亩,主要建设中车电车中心、小微企业创新孵化中心，年销售7.7亿元以上
	2021-2023
	27000
	11613
	完成1、2号厂房钢结构，开展内部装修施工
	8000
	完工
	——
	象山经济开发区管委会

	19
	中国机械科学研究总院南方中心
	新建
	用地面积177亩，建筑面积约21.2万平方米，主要建设实验室、综合楼、研究所、行政中心、展示中心、住宅、幼儿园及附属设施
	2020-2024
	175776
	63921
	一期完工；二期公建区23-27号楼精装修基本完成，住宅区4-7号和11-15号楼装饰装修工程完成80%，室外附属工程完成65%
	26000
	二期完工，完成三期主体5层
	——
	县大目湾开发建设管理中心

	20
	象山万洋众创城O和S地块项目
	新建
	用地面积389亩，建筑面积41.7万平方米，主要建设厂房、办公楼等
	2020-2025
	186410
	67603
	O地块22幢厂房完工，附属道路施工；S地块完成桩基工程8%
	50000
	O地块完工，S地块部分厂房主体结顶
	——
	石浦镇

	21
	象山经济开发区海洋经济产业园
	新建
	用地面积约281亩，建筑面积约12万平方米，主要建设标准厂房及配套设施
	2023-2025
	40000
	0
	完成可行性研究报告评审
	8000
	完成桩基工程30%
	9月
	象山经济开发区管委会

	22
	海洋新材料东海（象山）试验场
	新建
	用地面积约160亩，用海面积100亩，建筑面积7万平方米，主要建设室内、大气、海水试验场及综合用房、码头、中试基地等配套设施
	2023-2026
	50000
	0
	初步设计
	1000
	攻坚开工
	12月
	县工投集团

	23
	宁波市智能制造行业示范性区域中心
	新建
	用地面积1800亩，建筑面积约100万平方米，主要建设厂房、办公楼、公共服务中心、人才公寓、固废危废集中处理区、原材料公共仓储区及配套设施
	2023-2026
	600000
	0
	初步设计
	5000
	攻坚开工
	11月
	象山经济开发区管委会

	二、美丽经济服务业项目（26个）
	1521852
	282038
	
	218156
	
	
	

	24
	浙江广电象山影视基地三期项目
	新建
	用地面积608亩，建筑面积14.8万平方米，建设影视小镇、荒岛渔生、海上历险、海洋部落、渔风商业街、服务区等
	2019-2024
	150000
	106371
	影视体验中心和宿舍区完工；君澜酒店部分地下室完工；主题公园出入口广场配套用房外墙施工
	30000
	君澜度假酒店装修施工；入口区完工；主题公园区设备安装施工
	——
	宁波市影视文化产业区管委会

	25
	石浦渔港古城二期核心区项目
	新改建
	用地面积约93亩，建筑面积约4.6万平方米，主要建设酒店、商业、仿古建筑、广场及配套设施
	2022-2025
	105896
	1823
	部分文保类建筑改造工程完工，灯光演艺工程设备安装施工，完成改造利用工程初步设计编制
	15000
	文保类建筑改造和灯光演艺工程完工；3、4、5区块风貌建筑改造完成20%，新建工程基础施工；11区块主体施工
	——
	县旅游集团

	26
	茅洋国际乡野俱乐部
	改建
	用地面积约116亩，建设国学苑、收藏家精品民宿等，打造集文化体验、乡村休闲、主题度假等为一体的旅游度假地
	2019-2023
	30000
	27255
	东侧区块完成主体工程；西侧地块完成室内装修80%和室外附属工程50%
	2000
	完工
	——
	县旅游集团

	27
	浙东海上桃源•M湾渔村一期项目（石浦镇沙塘湾村）
	新建
	改造室内建筑19950平方米，室外面积4650平方米，建设特色民宿、海洋花园、乡村工作室，鱼市、乡村商业市集类及配套设施
	2022-2025
	20600
	7229
	一阶段核心三区块基础开挖完成，护坡、临时道路等施工，入口景观等工程完成65%
	3000
	一阶段项目完工
	——
	县旅游集团

	28
	象山影视城江南水乡场景配套工程
	新建
	用地面积360亩，建筑面积5万平方米，主要建设江南水乡风格建筑场景、水乡园林、配套游船码头及配套设施
	2023-2026
	35000
	0
	开展初步设计编制
	5000
	完成河道清於开挖50%，古建筑基础施工
	9月
	宁波市影视文化产业区管委会

	29
	花岙岛旅游集散中心
	新建
	用地面积约90亩，建筑面积1.47万平方米，主要建设候船大厅、地质展览厅、餐厅及配套设施
	2023-2025
	19800
	0
	完成水保方案审批，开展规划方案批复公示
	4000
	主体施工
	8月
	县旅游集团

	30
	浙台经贸合作区海岛农文旅发展配套项目
	新建
	用地面积约36亩，建筑面积约8500平方米，主要建设精品风景线、民宿、旅游服务中心、养老服务中心及配套设施
	2022-2023
	14400
	4107
	完成部分配套设施建设
	7000
	完工
	——
	鹤浦镇

	31
	西沪港渔旅融合示范项目
	改建
	用海面积250亩，建筑面积1万平方米，改造网箱5000个，主要建设现代养殖区、海洋牧场休闲区、综合配套区等，年产值超亿元
	2023-2025
	21300
	0
	完成实施方案审核
	5500
	完成改造工程量30%
	3月
	黄避岙乡

	32
	宁波市（象山）海洋生态保护修复工程
	新建
	修复2.4万亩湿地，改造长17.67公里海堤，主要包括西沪港和蟹钳港互花米草清除、潮沟清淤、生物礁修复、海堤加固等
	2023-2024
	50000
	0
	开展可行性研究报告编制
	20000
	完成工程量40%
	8月
	县旅游集团

	33
	环石浦港生态环境导向的开发（EOD)项目
	新建
	主要包括“大塘港流域水生态综合修复”“高塘岛-南田岛水生态联合修复”“石浦渔港海岸线生态修复与环境提升”“石浦绿色产业群开发”“东门岛海洋渔文化非遗保护与传承”五大依托项目
	2023-2025
	299260
	0
	完成项目前期
	27315
	再生资源产业园项目、水产城改造提升等7个子项动建
	4月
	浙台经贸合作区管委会

	34
	花岙岛芸苔农业公园
	新建
	用地面积18亩，建筑面积5000平方米，主要建设游客接待中心、营地、道路及农业基础设施
	2022-2025
	10000
	1005
	完成南北区农业基础设施
	4000
	完成基础及景观建设，商业区主体施工
	——
	高塘岛乡

	35
	石浦镇风情渔港项目
	新建
	全长3.5公里，改造渔港中路及渔港南路的路面、人行道、城市家具、景观公园等设施
	2023-2024
	13300
	0
	完成可行性研究报告评审，开展道路及景观工程初步设计编制
	5000
	完成道路及部分景观、立面改造
	4月
	石浦镇

	36
	象山影视城立式停车场
	新建
	用地面积50亩，建设立式停车位5000个及配套商业设施
	2023-2025
	20000
	0
	完成招商协议签订和初步方案
	5000
	主体施工
	8月
	宁波市影视文化产业区管委会

	37
	城南市场
	新建
	用地面积26亩，建设面积4.7万平方米，主要建设菜场、海鲜餐饮排挡及商业配套设施
	2022-2024
	32634
	6283
	围护梁土方及塔吊安装施工
	13000
	完成主体工程
	——
	县商贸集团

	38
	二手车交易市场
	新建
	用地面积38.9亩，建筑面积2.6万平方米，主要建设二手车市场及配套基础设施
	2022-2023
	15500
	4355
	主体施工
	9500
	完工
	——
	县商贸集团

	39
	象山创意大厦
	新建
	用地面积19.89亩，建筑面积6.42万平方米，共26层
	2021-2023
	45000
	33395
	幕墙四立面割悬挑架工字钢、龙骨完成70%
	10000
	完工
	——
	丹西街道

	40
	宁波象山爱琴丽旎酒店
	新建
	用地面积15亩，建筑面积1.3万平方米，打造一个集文化养生、乡村旅游、特色餐饮、儿童研学、商务会议、休闲度假等一体的高端生态休闲度假酒店
	2020-2023
	10000
	7659
	完成主体工程10%
	2341
	完工
	——
	县旅游集团

	41
	阿那亚象山海岸酒店项目
	新建
	用地面积121.65亩，建筑面积10.63万平方米，主要建设酒店、园林式客房、养生中心及配套设施
	2011-2024
	115000
	76887
	完成主体工程
	9000
	基本完成外立面工程，室外景观工程完成60%，室内精装施工
	——
	爵溪街道

	42
	宝燕主题酒店
	新建
	用地面积44.96亩,主要建设特色主题酒店
	2023-2025
	30000
	0
	修改规划方案
	4000
	完成桩基工程
	10月
	县大目湾开发建设管理中心

	43
	石浦镇铜瓦门灯塔酒店
	新建
	用地面积40亩，建筑面积2.3万平方米，建设客房、健身房、SPA馆等设施
	2023-2025
	20000
	0
	初步设计
	3000
	攻坚开工
	12月
	石浦镇

	44
	象山影视商业街区
	新建
	用地面积135亩，建筑面积13万平方米，主要建设大剧院、酒店及配套设施
	2023-2026
	100000
	0
	完成土地政策处理和概念性方案设计，开展可行性研究报告编制
	2000
	完成桩基工程10%
	10月
	宁波市影视文化产业区管委会

	45
	国民村镇银行总部项目
	新建
	用地面积10亩，建筑面积2万平方米，主要建设总部大楼及商业办公等
	2023-2026
	20000
	0
	完成概念性方案，开展土地招拍挂工作
	3000
	完成桩基工程
	10月
	石浦镇

	46
	人民广场三馆一场工程
	新建
	用地面积300亩，建筑面积10万平方米，主要建设城市印象馆、全民健身中心、全民阅读中心、地下空间及配套设施
	2023-2026
	288000
	0
	完成规划方案确认
	15000
	完成桩基工程10%
	10月
	县城投集团

	47
	城西文体广场
	新建
	用地面积21.8亩，建筑面积1.4万平方米，包括游泳池、科技馆、地下停车场等
	2023-2025
	18000
	0
	完成方案调整
	2000
	完成桩基工程70%
	10月
	县城投集团

	48
	城东工业园文创综合广场
	新建
	用地面积约30亩，建筑面积3.8万平方米，主要建设公寓楼及商业配套设施
	2022-2024
	28162
	669
	完成桩基工程50%
	12000
	主体结顶
	——
	象山经济开发区管委会

	49
	石浦渔人码头海洋旅游综合体项目
	新建
	用地面积约45亩，打造成集特色海鲜餐饮、高端鱼市拍卖、游艇俱乐部、海钓俱乐部等业态的海洋旅游集散中心。
	2022-2024
	10000
	5000
	大排档门窗安装、墙体粉刷完成；外墙涂料完成30%；室外附属配套完成90%；浴场装修完成，设备调试。
	500
	完成第二轮招商工作，开展内部装修
	——
	县旅游集团

	三、民生共富服务业项目（16个）
	975956
	249465
	
	170100
	
	
	

	50
	象山港高级技工学校迁建工程
	迁建
	用地面积200亩，建筑面积8.9万平方米，共75班
	2022-2024
	64892
	15836
	完成桩基工程80%
	28000
	完成主体工程
	——
	县教育局

	51
	象山影视学院工程
	新建
	用地面积350亩，建筑面积约17万平方米，主要建设教学用房、行政办公用房、体育馆、田径场及配套设施
	2018-2024
	101012
	67281
	一、二期完工，完成三期砌体结构5层
	3600
	三期完工
	——
	县大目湾开发建设管理中心

	52
	南部新城学校新建工程
	新建
	用地面积88.8亩，建筑面积5万平方米，新建54班九年一贯制学校
	2023-2025
	50000
	0
	完成规划方案确认
	6000
	基本完成桩基工程
	10月
	县城投集团

	53
	海警学院象山校区
	新建
	用地面积698亩，海域面积320亩，主要建设油库、码头、教学楼、实训楼、礼堂、宿舍、运动场、游泳池及配套设施
	2023-2026
	126300
	0
	初步设计
	5000
	攻坚开工
	11月
	黄避岙乡

	54
	中医集团三院院区改扩建工程（公共卫生管理中心）
	扩建
	用地面积23亩，建筑面积1万平方米，主要建设业务用房、实验室及配套设施
	2022-2024
	11366
	3721
	地下室开挖施工
	4000
	完成主体工程
	——
	县卫生健康局

	55
	国瑞康养综合体（晓塘黄埠地块）项目
	新建
	用地面积80亩，建筑面积6.7万平方米，主要康养住宅、民宿及配套设施
	2022-2024
	26000
	0
	桩基施工
	9000
	主体结顶
	——
	晓塘乡

	56
	大目湾智慧运动健康医疗项目
	新建
	用地面积64.2亩，建筑面积7.19万平方米，主要建设医院、酒店、住宅及配套设施
	2023-2026
	60000
	0
	完成规划方案设计，开展招商补充协议签订工作
	5000
	地下室施工
	9月
	县大目湾开发建设管理中心

	57
	象山瑶琳未来社区
	新建
	实施区域面积27公顷，整合提升4250平方米新峰里和丹阳里，新建瑶琳芯邻里中心
	2021-2024
	32692
	7040
	改造提升工程基本完工，邻里中心桩基施工
	16000
	改造提升工程完工，完成瑶琳芯邻里中心主体工程
	——
	县住建局

	58
	周建里新安置小区
	新建
	用地面积约85.8亩，建筑面积14.52万平方米，共安置808户
	2020-2024
	108676
	69055
	主体砌体完成，主体建筑装饰装修完成80%，地下建筑装饰装修完成75%，设备管道等水电安装完成80%
	24000
	完成门窗、设备、水电安装施工，室外附属配套工程完成70%
	——
	县城投集团

	59
	城西丹山人家安置小区
	新建
	用地面积约67亩，建筑面积10.77万平方米，建设643套安置房及相关配套设施
	2020-2023
	81903
	63069
	完成内墙涂料95%、地下室地坪98%及附属工程70%
	10000
	完工
	——
	县城投集团

	60
	石浦金山路安置区
	新建
	用地面积52.5亩，建筑面积9.8万平方米，主要建设11幢住宅楼及配套设施
	2021-2025
	65750
	14732
	A、B地块完成桩基工程，围护施工；C地块完成设计试桩、围墙和场地平整95%
	25000
	主体部分结顶
	——
	石浦镇

	61
	人民广场安置小区工程
	新建
	用地面积60亩，建筑面积13.5万平方米，主要建设847套住宅及相关配套设施
	2023-2026
	165000
	0
	完成可行性研究报告编制，准备开展勘察招标工作
	10000
	完成桩基工程20%
	10月
	县城投集团

	62
	西周镇园区人才公寓
	新建
	用地面积34亩，建筑面积约1.4万平方米，主要建设商业、公寓及配套设施
	2023-2025
	15000
	0
	开展可行性研究报告编制
	2500
	完成桩基工程
	10月
	西周镇

	63
	涂茨镇长沙村安置迁建项目
	迁建
	用地面积53亩，主要建设文化礼堂、居家养老用房、综合商业楼、安置用房及配套设施
	2023-2025
	16000
	0
	完成可行性研究报告编制
	2000
	主体施工
	8月
	涂茨镇

	64
	滨海工业园山海情公寓4-8号楼建设工程
	新建
	用地面积46亩，建筑面积5.2万平方米，主要建设公寓楼及配套设施
	2021-2024
	29064
	8138
	4号楼主体结顶，开展室内粉刷施工；5-8号楼完成主体工程20%
	10000
	4号楼完工，完成5-8号楼主体工程
	——
	象山经济开发区管委会

	65
	城东工业园金海湾人才公寓
	新建
	用地面积21.09亩，建筑面积约3.8万平方米，主要建设公寓楼及配套设施
	2022-2024
	22301
	593
	完成桩基工程50%
	10000
	主体结顶
	——
	象山经济开发区管委会

	总计65个
	7039320
	925672
	
	1012856
	
	
	




