## 重点建设
2023年全市重点建设项目计划表
[7 empty] | 单位：万元、亩 |  |  |  | 编制时间：2023年1月17日
序 号 | 项目名称 | 责任单位 | 建设 性质 | 建设规模 | 建设起 止年限 | 总投资 | 资金来源 | 预计到2022年底累计完成 |  | 2023年计划 |  | 备注
[8 empty] | 投资 | 形象进度 | 投资 | 形象进度
| 合计 |  |  | 188项 |  | 12714016.51 |  | 3032561.75 |  | 3124150.85
| 一、政府投资、国企投资基础设施项目 |  |  | 60项 |  | 4418042.31 |  | 925409.75 |  | 899198.85
| 二、除政府投资、国企投资基础设施项目外的其他项目 |  |  | 128项 |  | 8295974.2 |  | 2107152 |  | 2224952
| (一)工业 |  |  | 97项 |  | 4113670.41 |  | 728652 |  | 1440652
1 | 德昌年产300万台汽车电机转向项目（二期） | 凤山街道 | 续建 | 占地面积25亩，新建厂房并购入新设备，投产后年产汽车转向电机300万台 | 2021-2023 | 25000 | 自筹 | 5000 | 完成厂房三层土建工程 | 20000 | 完工
2 | 大叶园林工业公司智能灌溉园新建项目 | 凤山街道 | 续建 | 在新拍得的34亩土地上新建厂房，购置设备等 | 2021-2023 | 45000 | 自筹 | 8000 | 完成厂房土建工程 | 37000 | 完工
3 | 宁波梦莹家居有限公司年产500万平方米定制板式家具和20万件室外家具生产线项目 | 凤山街道 | 续建 | 在竞拍所得的41.6亩土地上，新建55000余平方米厂房，购置智能家居生产线，投产后可年产200万平方米全屋定制家具全自动生产线 | 2021-2024 | 29391 | 自筹 | 6000 | 完成厂房土建工程 | 4500 | 一期厂房完工
4 | 一象吹塑公司新建展示大楼项目 | 凤山街道 | 续建 | 在拍得19亩土地上新建厂房及研发大楼，购入设备，投产后年产值可达10亿元 | 2021-2023 | 12000 | 自筹 | 2000 | 完成地下室开挖工程，打桩开始。 | 10000 | 完工
5 | 年产100万平方米全屋定制智能全自动生产线项目 | 凤山街道 | 新建 | 在竞拍所得的27753平方米土地上，新建厂房建筑面积58976.08平方米。其中项目一期新建1-A#厂房23051.05平方米。购置封边机、开料机等设备68台套，项目建成后，可实现年销售额1.9亿元。 | 2023 | 15000 | 自筹 |  |  | 15000 | 完工
6 | 年新增100万套防疫应急红外测温镜头生产项目 | 阳明街道 | 续建 | 项目新增土地87.37亩，项目产品为防疫用温度计的红外测温镜头，生产规模为新增100万套每年，购置相应生产设备。 | 2021-2024 | 56000 | 自筹 | 30000 | 1标段厂房内部装修，2标段主体建设 | 20000 | 1标段竣工投产，2标段试生产
7 | 贝隆精密科技股份有限公司年产5亿套消费电子设备超精密零部件生产项目 | 阳明街道 | 续建 | 新增用地面积59.94亩，新建厂房建筑面积7.6万平方米，购置相应生产设备295（台）套 | 2022-2023 | 48000 | 自筹 | 20000 | 主体建设 | 28000 | 完工
8 | 宁波舜宇精工股份有限公司年产1500套精密模具制造线生产项目 | 阳明街道 | 续建 | 新增用地面积85.763亩，新建厂房建筑面积6万平方米，购置相应生产设备 | 2022-2023 | 40000 | 自筹 | 25000 | 主体完工 | 15000 | 完工
9 | 年产管子钳300万把生产项目 | 阳明街道 | 新建 | 在既有土地上扩建厂房5.5万平方米，投产后可实现年产值2.4亿元。 | 2023 | 11424 | 自筹 |  |  | 11424 | 完工
10 | 年产2800万组折反式近眼显示模组生产线技术改造项目 | 阳明街道 | 新建 | 利用现有厂房，购置离子研磨仪、模块全自动组装线等国内外先进设备1700多台/套，预计完工投产后能形成年产2800万组折反式近眼显示模组的生产能力。 | 2023 | 104098 | 自筹 |  |  | 104098 | 完工
11 | 汽车智能功能件与精密模具智能制造工厂建设项目 | 阳明街道 | 新建 | 在既有土地上新建厂房80310平方米，购置加工中心注塑成型设备、检测设备等。 | 2023-2024 | 45000 | 自筹 |  |  | 25000 | 厂房建设，部分设备订购
12 | 年产18万吨多功能聚酯光学膜生产项目 | 梨洲街道 | 续建 | 在既有土地上，新建厂房15000平方米，购置薄膜加工机等设备 | 2021-2023 | 106300 | 自筹 | 85000 | 主体施工 | 21300 | 完工
13 | 浙江丰茂科技股份有限公司年产2040万条传动带智能工厂建设项目 | 梨洲街道 | 新建 | 既有土地上，新建厂房建筑面积31000方米，购置设备20488万元，通过建设新厂房，添置先进的自动化化生产线和生产设备。 | 2023 | 30000 | 自筹 |  |  | 30000 | 完工
14 | 宁波佳音机电科技股份有限公司年产2000万套智能家电控制系统核心零部件项目 | 兰江街道 | 新建 | 在竞拍所得的46667平方米土地上，建造132373.89平方米厂房，购置轴心机、注塑机、绕线机等设备 | 2023-2024 | 50387 | 自筹 |  |  | 20000 | 主体工程建设
15 | 夏巷西出口东侧地块二基建项目 | 兰江街道 | 新建 | 土地面积23亩 | 2023-2024 | 12800 | 自筹 |  |  | 3000 | 主体工程建设
16 | 夏巷西出口东侧地块三基建项目 | 兰江街道 | 新建 | 土地面积55亩 | 2023-2024 | 22000 | 自筹 |  |  | 3000 | 主体工程建设
17 | 年产2000万台智能小家电项目 | 朗霞街道 | 新建 | 在竞拍所得的35533平方米国有土地上，新建62000平方米新建厂房。购置注塑机、流水线设备、物流设备等设备 | 2023 | 26000 | 自筹 |  |  | 26000 | 完工
18 | 年产300万台EPS汽车电机生产项目 | 朗霞街道 | 新建 | 在竞拍所得29178平方米土地上，新建厂房建筑面积约90000平方米。 | 2023-2024 | 44252 | 自筹 |  |  | 23000 | 完成主体建筑
19 | 年产100万套精密光学仪器项目建设项目 | 朗霞街道 | 新建 | 在竞拍所得30179平方米土地上，新建厂房建筑面积约65556.14平方米。销售5亿元。 | 2023-2024 | 37065 | 自筹 |  |  | 25000 | 完成主体建筑
20 | 余姚工业园区朗霞孵化园项目 | 朗霞街道 | 新建 | 总用地面积19514平方米，工程拟新建总建筑面积38853平方米，地下建筑面积111平方米，地上建筑面积38742平方米。 | 2023-2024 | 11300 | 自筹 |  |  | 8000 | 完成主体建筑
21 | 明禾年产7000万套光伏接线盒生产项目（新堰东路南侧、凤栖路西侧地块） | 低塘街道 | 续建 | 在竞拍地块上，新建厂房约70000平方米 | 2021-2023 | 25000 | 自筹 | 8000 | 厂房内部装修 | 17000 | 完工
22 | 黄湖183亩工业开发项目 | 低塘街道 | 续建 | 占地183亩，新建厂房约20万平方米 | 2022-2024 | 60000 | 自筹 | 5000 | 主体建设 | 20000 | 主体结顶
23 | 帅康年产30万台智能集成厨房钣金件产品项目 | 低塘街道 | 续建 | 在竞拍所得的39.07亩土地上，新建41553平方米生产用房 | 2022-2024 | 15500 | 自筹 | 6000 | 厂房结顶 | 6000 | 购置设备
24 | 赤山年产70万平方米金属瓦生产项目（郑巷二号地块一、地块 二） | 低塘街道 | 续建 | 在竞拍所得9690平方米和29125平方米土地上，新建厂房建筑面积63000平方米 | 2022-2024 | 16800 | 自筹 | 2000 | 桩基完成 | 4000 | 厂房主体建设
25 | 年产600万吨工程塑料（酚醛泡沫塑料）生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 在竞拍土地上，新建两幢四层生产用房，建筑面积约28000平方米 | 2023 | 11000 | 自筹 |  |  | 11000 | 完工
26 | 年产10亿套饮料瓶胚、瓶盖智能化项目 | 低塘街道 | 新建 | 在竞拍所得的13852平方米土地上，新建厂房建筑面积 22385平方米。 | 2023 | 10600 | 自筹 |  |  | 10600 | 完工
27 | 年产200万套微型轴承生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 在既有土地上，新建13幢三--五层生产用房，计面积 140000平方米 | 2023-2024 | 57000 | 自筹 |  |  | 15000 | 厂房主体建设
28 | 大丰文体创意及装备制造项目（二期） | 低塘街道 | 新建 | 在既有土地上新建厂房70000平方米 | 2023-2024 | 23000 | 自筹 |  |  | 13000 | 厂房建设，购置设备
29 | 年产240万片半导体芯片先进封装用覆铜陶瓷基板生产项目 | 低塘街道 | 新建 | 项目租用厂房位于余姚郑巷村，主要包括材料仓库、机械加工车间及检测中心和清洗包装车间、研发和办公楼等，总面积约9000平方米。 引进先进的丝印机、真空烧结炉等进口设备，购置行业领先的超声波扫描仪,激光切割机等国产设备 | 2023-2024 | 16669 | 自筹 |  |  | 10500 | 厂房建设
30 | 余姚泗门镇新装备智慧电器小微企业园 | 泗门镇 | 续建 | 在既有用地52.47亩，建造厂房、综合楼105000平方米。 | 2022-2023 | 36500 | 自筹 | 12000 | 完成30%的进度 | 24500 | 完工
31 | 年产25亿个微孔功能高分子产品制造基地新建项目（泗门镇北外环路北侧、固北路东侧地块） | 泗门镇 | 续建 | 在竞拍所得的19176平方米土地上，新建厂房建筑面积38491平方米。购置微孔功能高分子产品生产线、精密模切机等设备。 | 2022-2023 | 11680 | 自筹 | 6000 | 主体建设 | 5680 | 完工
32 | 年产50万台HEPA高效过滤空气净化装置五金零件生产项目（泗门镇北外环路北侧、栖欧路西侧地块） | 泗门镇 | 续建 | 在竞拍所得的19720平方米土地上，新建43350平方米厂房，购置冲床、折边机、打穿机、磨光机等设备。 | 2022-2023 | 16800 | 自筹 | 10000 | 设备购置 | 6800 | 完工
33 | 宁波利特舜电气有限公司年产5000万套转换器及配套配件生产基地项目 | 泗门镇 | 续建 | 新增土地26757.96平方，新建厂房60000平方，购置贴片机、冲床、注塑机、机械手，全自动冲压机，螺丝机等设备。 | 2022-2023 | 13000 | 自筹 | 4000 | 主体建设 | 9000 | 完工
34 | 年产100万件汽车零部件生产项目 | 泗门镇 | 新建 | 新建标准厂房24440平方米，组建微电机园区 | 2023-2024 | 9507 | 自筹 |  |  | 4000 | 完成主体厂房建设
35 | 年产150万件汽车零部件生产项目 | 泗门镇 | 新建 | 新建标准厂房60760平方米，组建微汽车零部件园区 | 2023-2024 | 17584 | 自筹 |  |  | 5000 | 完成主体厂房建设
36 | 浙江宏磊达光电科技有限公司年产2200万套VR光学镜片生产项目 | 马渚镇 | 续建 | 新建厂房3万平方，购置设备5000万元 | 2022-2023 | 18000 | 自筹 | 8000 | 主体建设 | 10000 | 完工
37 | 年开采151万吨建筑用石料项目 | 陆埠镇 | 新建 | 本项目建设地点为余姚市陆埠镇沿溪村，矿区范围0.1790平方公里（268.5亩），资源储量452.82万吨，规划生产规模为151万吨每年。同时，按绿色矿山要求进行矿山建设，修复改善矿区环境，做好对矿山的复绿工作。 | 2023-2024 | 31568 | 自筹 |  |  | 15000 | 山石开挖
38 | 年产200万套汽车被动安全系统（安全气囊）项目 | 牟山镇 | 新建 | 项目拟利用15亩的新东吴村七里江三期地块，建设规模为年产200万套汽车安全气囊，建设厂房10000平方米，计划总投资1.5亿元。 | 2023 | 20000 | 自筹 |  |  | 20000 | 完工
39 | 年产2亿件化妆品包装生产项目 | 牟山镇 | 新建 | 在转让所得的70亩土地上，改建厂房，购置包装机等设备，建成投产后，可实现年产2亿件化妆品包装。 | 2023-2024 | 20000 | 自筹 |  |  | 15000 | 完成60%形象进度
40 | 余姚市宝明日用品有限公司年产1亿化妆品包装用品项目 | 牟山镇 | 新建 | 在既有土地上，扩建厂房建筑面积54800平方米，购置注塑、自动化组装、集中供料、机械手等自动化设备，项目建成后，可年产1亿化妆品包装用品 | 2023-2024 | 19000 | 自筹 |  |  | 14000 | 主体完工，部分设备订购
41 | 年产1325万条汽车安全带总成生产项目 | 牟山镇 | 新建 | 在既有14641平方米土地上新建35600平方米标准厂房，购置相应生产设备，形成年产1325万条汽车安全带总成生产项目 | 2023-2024 | 40000 | 自筹 |  |  | 25000 | 厂房建设，部分设备订购
42 | 舜仕汽车年产60万套新能源汽车用轻量化、高安全性电池盒关键部件总成项目 | 河姆渡镇 | 续建 | 在已摘牌50亩工业用地上，新建1栋生产厂房、1幢综合楼，总建筑面积33254平方米，购置生产、检测、研发及辅助设备65台套。项目达产后，可实现产值3亿元，工业增加值1.2亿元，上交税收3579万元。 | 2021-2024 | 18488 | 自筹 | 10000 | 1号2号厂房全部建设完毕 | 6000 | 项目土建完工，设备进场
43 | 技拓金属年产5亿件汽车零部件生产项目 | 河姆渡镇 | 续建 | 在已摘牌的43.33亩工业用地上，新建厂房57544平方米，购置数控车床、全自动冷打、冲床等设备。预计项目达产后年销售额可达1.5亿元，税收1000万元。 | 2021-2024 | 16000 | 自筹 | 9000 | 厂房建设完毕 | 4000 | 项目土建完工。
44 | 澳博五金年产1000万套门窗五金生产项目 | 河姆渡镇 | 新建 | 该项目新征土地3.7亩，低效4.1亩，二级市场拍得16亩，合计24亩，新建厂房23000平方米，投资约1.1亿元。其中，土建约5000万元，设备投资约3000万元，土地费3000万元。投产后，年产值不低于9000万元，税收不低于600万元。 | 2023-2024 | 11000 | 自筹 |  |  | 5000 | 厂房主体结构建设完毕。
45 | 天一活性炭有限公司年产3万吨竹条、6000吨竹炭制品生产项目 | 河姆渡镇 | 新建 | 购买土地，新建及装修厂房，厂房建筑面积23310平方米，购置设备等 | 2023-2024 | 12000 | 自筹 |  |  | 6000 | 主体施工
46 | 宁波世茂能源股份有限公司三期工程 | 小曹娥镇 | 续建 | 本项目总规划容量为3台高温高压130t/h循环流化床锅炉+1台15MW抽背式汽轮发电机组+1台15MW背压式汽轮发电机组配置，同步建设高效脱硫脱硝除尘设施，新建干煤棚及输煤廊、管道综合原干煤棚利旧用于污泥干滤项目 | 2022-2024 | 47245 | 自筹 | 9000 | 主体施工 | 9000 | 主体施工完成50%
47 | 宁波锦莱化工股份有限公司化工研发中心建设项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 在既有土地上，扩建厂房5500平方米，购置实验仪器、高效液相色谱仪、气相色谱仪、红外吸收光谱仪等仪器设备。项目建成后主要用于新产品的开发研究。 | 2023 | 10000 | 自筹 |  |  | 10000 | 完工
48 | 宁波锦莱化工股份有限公司年产9000吨医药中间体生产项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 在既有土地上，扩建厂房30000平方米，购买离心机、反应釜、精馏塔、冷凝器、成品罐、计量罐等设备。项目建成投产后，可年产8000吨t-BuCl、1000吨MPDAc。 | 2023 | 10000 | 自筹 |  |  | 10000 | 完工
49 | 余姚市五星金属电镀有限公司表面处理升级改造项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 在原来的土地上拆除老厂房，新建厂房建筑面积45000平方米，在不新增产能的前提下，购置设备，升级改造电镀生产线。 | 2023-2024 | 12000 | 自筹 |  |  | 8000 | 主体施工
50 | 宁波世茂能源股份有限公司日处理500吨垃圾焚烧发电扩建项目 | 小曹娥镇 | 新建 | 在原有3*500t/d生活垃圾焚烧发电项目的基础上，新增一台500t/d的炉排式垃圾焚烧炉和一台15MW抽凝式汽轮发电机组，同步建设烟气处理系统，并配套建设一座垃圾坑和一根烟囱，最终形成全厂2000t/d的垃圾日处理能力。 | 2023-2024 | 13970 | 自筹 |  |  | 6500 | 主体施工完成60%
51 | 余姚市（小曹娥）城市污水处理厂三期二批（二阶段）扩建工程 | 小曹娥镇 | 新建 | 本项目总设计提升城市污水处理能力规模为5万m³/d，出水水质执行浙江省地方标准《城镇污水处理厂主要水污染物排放标准》，工程同步进行厂区智能化与形象提升。 | 2023-2024 | 23000 | 自筹 |  |  | 10000 | 主体施工完成50%
52 | 2025动力型锂电材料综合基地（一期） | 临山镇 | 续建 | 在竞拍所得的284172平方米土地上，新建厂房建筑面积332400平方米，并购置反应釜等设备。项目建成投产后，可每年产出6万吨三元锂电材料前驱体，副产约9万吨工业硫酸钠，实现年销售额670400万元，税收3000万元。 | 2019-2025 | 155726 | 自筹 | 80000 | 1-1标段开始生产，1-2标段前期准备 | 40000 | 1-2标段施工
53 | 年产80亿支微孔笔头开发和制造项目 | 临山镇 | 新建 | 本项目在竞拍所得的20土地上，新建厂房面积27000平方米，主要为满足国内外客户对中高端微孔纤维制品产品的需求，项目建成后可实现产值约30000万元，税收约3200万元。 | 2023-2024 | 11000 | 自筹 |  |  | 6000 | 桩基进场，主体工程施工
54 | 年产400吨平板显示器用钼溅射靶材坯料产业化项目 | 临山镇 | 新建 | 利用租赁厂房，投资10876万元，购置冷等静压机等设备，可实现年产400吨电子专用材料平板显示器用高纯钼靶材坯料的生产能力 | 2023-2024 | 11000 | 自筹 |  |  | 4000 | 主体工程施工
55 | 宁波琳特汽车部件有限公司年产500万套气泡水瓶及100万套一次性瓶生产项目 | 黄家埠镇 | 新建 | 在既有土地上，新建厂房建筑面积42573.02平方，搬入数控机床、棒料自动精料多工位水车式连续加工专机、机械人本体、精加工头道车、真空氦检设备、自动组装设备、液压机、热处理设备、试压设备、组装流水线等设备，新购部分测试设备 | 2023 | 12000 | 自筹 |  |  | 12000 | 完工
56 | 宁波舜洁卫生器具有限公司年产200万套智能马桶生产项目 | 黄家埠镇 | 新建 | 在拍卖所得的35亩土地上，建设37000平方厂房，用于建设年产200万套智能马桶生产项目。该项目建成后可年产卫生器具200万套，年新增销售2.5亿，新增利税850万元。 | 2023-2024 | 15000 | 自筹 |  |  | 3000 | 土建施工完成50%
57 | 正欣年产20万套医用氧气装置生产项目 | 黄家埠镇 | 新建 | 拟在黄家埠镇拍卖获得土地，新建厂房，购置注塑机、自动化设备及其他配套设备 | 2023-2024 | 15000 | 自筹 |  |  | 4000 | 土建施工完成，内部装修
58 | 杰立年产10亿件高档化妆用具的智能工厂 | 黄家埠镇 | 新建 | 拟在黄家埠镇拍卖获得土地，新建厂房，购置注塑机、自动化设备及其他配套设备 | 2023-2025 | 12000 | 自筹 |  |  | 3000 | 土建施工完成，内部装修
59 | 云产业总部基地项目 | 高铁指挥部 | 续建 | 占地73305㎡，建筑面积125051.58㎡ | 2018-2024 | 60500 | 自筹 | 27212 | 一期竣工、二期主体施工 | 2000 | 二期主体封顶
60 | 云城博览中心项目 | 高铁指挥部 | 续建 | 占地55531㎡，建筑面积57230.98㎡ | 2018-2024 | 45000 | 自筹 | 12790 | 一期主体框架结构施工 | 3000 | 一期竣工
61 | 智晟云谷南区项目 | 高铁指挥部 | 续建 | 占地55296㎡，建筑面积约为110592㎡ | 2020-2024 | 26000 | 自筹 | 23420 | 外立面施工完成 | 2000 | 基本完工
62 | 联合机电年产200套半导体自动化测试设备项目 | 经济开发区 | 续建 | 拟购置50亩土地，拟建约40000平方米的生产、办公及附属建筑，项目建成实现年产值2亿。 | 2021-2024 | 25510 | 自筹 | 15000 | 完成主体厂房80% | 5000 | 厂房竣工，设备购置
63 | 宇达实业年产220万套新型智能安防照明系列灯具产品生产项目 | 经济开发区 | 续建 | 拟购置50亩土地，拟建约40000平方米的生产、办公及附属建筑，项目建成实现年产值3亿。 | 2021-2023 | 17000 | 自筹 | 15000 | 完成主体厂房85% | 2000 | 完工
64 | 意锐科年产30条纺织化纤丝饼自动化处理系统设备生产项目（云山浦路南侧、千业路西侧地块工业用房项目） | 经济开发区 | 续建 | 拟购置30亩土地，拟建约24000平方米的生产、办公及附属建筑，项目建成实现年产值1.6亿。 | 2021-2023 | 10042 | 自筹 | 8042 | 完成主体厂房90% | 2000 | 完工
65 | 江丰生物年产1000套数字病理智能诊断系统产业化项目 | 经济开发区 | 续建 | 拟购置26.8亩土地，拟建约26000平方米的生产、办公及附属建筑，从事数字病理系统开发和生产。 | 2022-2023 | 10000 | 自筹 | 7000 | 完成主体厂房80% | 3000 | 完工
66 | 景昇年产30万平方米全固态电致变色电子薄膜项目 | 经济开发区 | 续建 | 项目(一期)拟购宁波阳明工业技术研究院有限公司所开发的中试产业园厂房（含土地）建筑面积约47616平方米，建设全固态电致变色电子薄膜产线，产能30万平方米。 | 2022-2024 | 40000 | 自筹 | 15000 | 部分设备抵姚 | 10000 | 持续购入设备
67 | 智能装备生产研发中心新建工程 | 经济开发区 | 续建 | 项目用地面积130余亩，拟建建筑面积16.8万平方米的车间，购置研发与测试设备，开展工业智能装备研发和生产 | 2022-2024 | 85000 | 自筹 | 8000 | 开工建设 | 30000 | 主体结顶
68 | 江丰电子年产5.2万个超大规模集成电路用超高纯金属溅射靶材产业化项目 | 经济开发区 | 新建 | 在竞拍所得的171亩土地上，新建计容总建筑面积183575平方米，实际建筑面积147900平方米。购置数控高速锯床、自动化空气锤等设备，项目建成后，可实现年销售额10.97亿元。 | 2023-2024 | 80000 | 自筹 |  |  | 15000 | 完成主体80%
69 | 浙江捷能汽车零部件有限公司年产5亿件高强度精密件生产项目 | 经济开发区 | 新建 | 在竞拍所得的55.81亩土地上，60674平方米的厂房及其他设施，项目建成后可实现年产值6亿元。 | 2023-2024 | 20000 | 自筹 |  |  | 6000 | 完成主体施工。
70 | 智昌总部项目 | 经济开发区 | 新建 | 项目为智昌科技集团股份有限公司IPO募投项目，规划总部、办公、研发、生产及检测等智能，主要建设厂房、办公楼、研发楼等建筑。 | 2023-2025 | 38000 | 自筹 |  |  | 3000 | 开工建设
71 | 甬矽芯片封测项目(二期) | 中意宁波生态园 | 续建 | 项目先期用地300亩（另预留200亩拓展用地），打造国内芯片封测制造和研发高地。预计项目达产后产值可超过100亿元。建筑面积约35万方 | 2021-2025 | 1000000 | 自筹 | 120000 | 开工建设 | 100000 | 部分厂房投产
72 | 普元能源年产2400万只航空航天真空杯生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得66724平方米国有土地上，拟建造108000平方米生产用房， 购置注吹拉一体机、注塑机、吹塑机、空压机等设备 | 2021-2023 | 26500 | 自筹 | 16000 | 厂房完工 | 10000 | 完工
73 | 浙江优福科技发展有限公司年产3000万套高科技汽车快速补胎充气泵生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得79652平方米国有土地上，拟建造88700平方米生产用房，购置注塑机、全自动生产组装线、自动化检测设备、产品老化测试机、数控加工中心等设备 | 2021-2023 | 47800 | 自筹 | 12800 | 厂房完工 | 35000 | 完工
74 | 宁波市子陵模具科技有限公司年产1000套高精密复杂汽车部件模具开发制造项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 年产1000套高精密复杂汽车部件模具开发制造项目 | 2021-2023 | 18000 | 自筹 | 8000 | 厂房完工 | 10000 | 完工
75 | 浙江兴驰金属有限公司年产3.2亿套金属钢套圈生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得30000平方米国有土地上，拟建造60000平方米生产用房，购置铣床、加工中心、数控车床等设备。 | 2021-2023 | 14100 | 自筹 | 4100 | 厂房完工 | 10000 | 完工
76 | 余姚宁意年产10000套汽车部件高精密复杂模具生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得的33830平方米土地上，新建50000平方米土地，购置铣床、加工中心、数控车床等设备 | 2022-2023 | 25188 | 自筹 | 8188 | 完成工程总量的50% | 17000 | 完工
77 | 宁波建超连接器有限公司年产60亿件精密连接器产品生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 项目新拍土地30亩，拟新建26836.32平米厂房； 项目拟购置一批进口及国产精密高速冲床，精密注塑机，精密模具加工设备以及精密连接器智能装备 | 2022-2023 | 12600 | 自筹 | 6600 | 完成工程总量的60% | 6000 | 完工
78 | 浙江万众工业技术有限责任公司年产1000万件特种金属零部件生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得的24000平方米土地上，新建厂房建筑面积37654.39平方米，购置全自动冲压锻压生产线、机器人作业系统、精密数控车床、精密数控液压机，自动化紧固件生产线，自动机械人喷涂系统，高速自动圆锯机，高精密滚丝机，高温热处理炉，台式固化炉，连续式固化炉，抛丸喷砂设备，环保废水废气处理设备等，项目建成后，可年产1000万件特种金属零部件，1000万件特种耐蚀紧固件，实现年销售额27000万元 | 2022-2023 | 16000 | 自筹 | 8000 | 完成工程总量的50% | 8000 | 完工
79 | 宁波市昀翼电缆科技有限公司年产10万套电工器材生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得的27657平方米土地上，新建53000平方米厂房，项目建成后，可实现年销售额一亿。 | 2022-2023 | 16000 | 自筹 | 10000 | 完成工程总量的60% | 6000 | 完工
80 | 宁波安诺顺智能科技有限公司年产150万套电池包项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得的40000平方米的土地上，新建厂房80000平方米，购置冲床，折弯机，定型机等高端设备，项目建成后，可实现年销售额70000万元。 | 2022-2023 | 25000 | 自筹 | 11000 | 完成工程总量的40% | 14000 | 完工
81 | 宁波豪斯特汽车零部件有限公司年产200万套精密金属电子零配件生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得33863平方米的国有土地上，拟建造48000平方米的生产用房，购置轧机、平整机组、清洗机组、拉矫机组等设备 | 2022-2023 | 25000 | 自筹 | 13000 | 主体工程完成30% | 12000 | 完工
82 | 宁波洁美日化科技有限公司年产3000万件花露水生产项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得30亩土地上，计划投资12000万元，建造房屋面积33000平方米，拟购置全自动灌装流水线、实验室等设备 | 2022-2023 | 12500 | 自筹 | 1500 | 主体工程完成10% | 11000 | 完工
83 | 浙江晶源光电科技有限公司年产3000万米光伏、光缆导电新材料项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 项目预计总建设用地面积约35601平米（53.4亩），新建厂房43722.68平米（含仓库），设备及固定资产投资约1亿元，一栋3219.4平米的办公及研发的综合楼 | 2022-2023 | 25000 | 自筹 | 10000 | 完成工程总量的40% | 15000 | 完工
84 | 浙江赛呼康科技有限公司中意宁波生态园年产2200万套空气过滤器配件项目 | 中意宁波生态园 | 续建 | 在竞拍所得的64184平方米的土地上新建厂房建筑面积87099.26平方米，购置冲床、折边机、打穿机、磨光机等设备 | 2022-2024 | 41000 | 自筹 | 18000 | 完成工程总量的40% | 12000 | 附属工程施工
85 | 宁波领越智能设备有限公司年产6万台骑乘式割草机生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在既有274114平方米土地上，新建厂房 45,800平方，购置自动车架生产线、自动割草盘生产线、注塑机、总装环形线等设备。 | 2023 | 25000 | 自筹 |  |  | 25000 | 完工
86 | 宁波泰睿思微电子有限公司年产36亿只高端功率半导体器件封装项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 利用租赁厂房，购置半导体封装与测试设备，项目建成后，可实现年销售额21100万元以上。 | 2023 | 50000 | 自筹 |  |  | 50000 | 完工
87 | 余姚中淳高科桩业有限公司年产150万米节能环保预制桩生产线建设项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 项目新增建设用地35亩，新建车间厂房，砂石料库房、搅拌楼、公用辅助用房（包括空压机房和配电房）和门卫室等5幢建筑物，占地面积11459.8㎡，总建筑面积46272.5㎡（计容面积），购置搅拌楼、搅拌机、骨料上料系统、智能化泵送混凝土投料系统、自动模具输送系统等生产设备，同时配套完善堆场、水、电等公用设施。 | 2023 | 14000 | 自筹 |  |  | 14000 | 完工
88 | 余姚市巨仁电子科技有限公司年产150万台冰箱生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在竞拍所得的43443平方米土地上，新建82136.59平方建筑面积的厂房，购置注塑机、装配流水线等设备 | 2023-2024 | 45000 | 自筹 |  |  | 20000 | 完成工程总量的50%
89 | 宁波英莱达医疗科技有限公司年产4000台医用产移床项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 项目用地面积:30075平方，总建筑面积60275.25平方，其中地上60150平方，地下125.25平方。 | 2023-2024 | 26000 | 自筹 |  |  | 10500 | 完成工程总量的40%
90 | 帕柯斯医疗年产100万套人工义肢关节制造项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在竞拍所得的69.96亩工业用地上新建厂房约92000平方米厂房，用于新上年产2000万套人工义肢关节制造项目。 | 2023-2024 | 42000 | 自筹 |  |  | 21000 | 完成工程总量的50%
91 | 年产40亿只工业半导体器件封装和测试项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在竞拍所得106.64亩土地上，拟新建厂房面积约142188平方米，购置半导体封装和测试设备 | 2023-2024 | 45000 | 自筹 |  |  | 12000 | 开工建设
92 | 宁波市博康中药科技有限公司年产8500万吨中药饮片项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在竞拍所得36573平方米国有土地上，拟建造73146平方米生产用房，购置切药机、炒药机、制粒机等设备。 | 2023-2025 | 25000 | 自筹 |  |  | 17000 | 完成工程总量的70%
93 | 宁波意鲲年产30000万支胰岛素针剂项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 新建厂房90809平方米；建设二条15吨原料药生产线，一条5吨原料药生产线，和一栋制剂罐装车间 | 2023-2025 | 75776.41 | 自筹 |  |  | 15000 | 主体工程建设
94 | 年产250万全钢子午线载重轮胎生产项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在拍卖所得的153.723亩土地上，新建厂房200000平方米，购买密炼、压延、压出、成型、硫化等设备 | 2023-2025 | 56000 | 自筹 |  |  | 20000 | 开工建设
95 | 禾美汽车年产20万辆新能源复合材料物流车一期项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 拟在560亩的土地上新建厂房，年产20万辆新能源复合材料 | 2023-2026 | 250000 | 自筹 |  |  | 10000 | 开工建设
96 | 余姚市舜隆产业园建设有限公司年产150万件汽车零部件生产项目 | 舜工集团 | 新建 | 新建标准厂房60760平方米，组建微汽车零部件园区 | 2023-2024 | 20700 | 自筹 |  |  | 13700 | 主体建筑完工
97 | 余姚市舜隆产业园建设有限公司年产100万件汽车零部件生产项目 | 舜工集团 | 新建 | 新建标准厂房24440平方米，组建微汽车零部件园区 | 2023-2024 | 11800 | 自筹 |  |  | 6550 | 主体建筑完工
| (二)商贸、旅游 |  |  | 9项 |  | 747520 |  | 401800 |  | 153800
98 | 汽车城一期项目 | 阳明街道 | 新建 | 规划用地73.5亩，拟引进中基凯丰公司华为、智己等品牌，打造集用户体验中心、交车服务、售后维修、市场服务于一体的汽车广场。 | 2023-2024 | 42000 | 自筹 |  |  | 42000 | 主体竣工投运
99 | 宁波银行余姚支行新建工程 | 梨洲街道 | 续建 | 总建筑面积44290平方米，地上建筑面积30490平方米，地下建筑面积13120平方米，半地下非机动车库680平方米。 | 2022-2023 | 35000 | 自筹 | 10000 | 主体建设 | 25000 | 完工
100 | 宁波云谷酒店开发有限公司河姆云谷项目（河姆渡村冯家地块一、二） | 河姆渡镇 | 续建 | 总建筑面积1.2万平方米 | 2022-2024 | 10000 | 自筹 | 2000 | 土建二路、三楼结顶 | 5000 | 土建完成70%
101 | 中国（余姚）绿地科创中心（一期） | 经济开发区 | 续建 | 拟打造以机器人、人工智能、光电信息、新材料、科技金融为主要特色，“空间载体、科研服务、技术平台、创业孵化、科技金融”为一体的科创中心 | 2019-2024 | 372000 | 自筹 | 350000 | 主体施工 | 20000 | 主体施工，附属工程施工
102 | 中铁十九局集团置业有限公司商业用房建设项目 | 经济开发区 | 续建 | 占地49.67亩，拟建商业用房5.9万平方米 | 2022-2023 | 40000 | 自筹 | 20000 | 项目完成50% | 20000 | 完工
103 | 余姚市东港区改扩建工程项目 | 舜通集团 | 续建 | 港区仓储堆场、管理用房等设施 | 2020-2024 | 44000 | 自筹 | 1000 | 开工建设 | 12000 | 主体建设
104 | 余姚市城区停车场、停车位建设改造工程及智能停车管理系统建设项目 | 舜建集团 | 续建 | 东至城东路，南至南环西路，西至西环南路（梁周线），北至北环东路，以上区域范围停车场、停车位的建设、改成及停车管理系统建设项目 | 2020-2024 | 150000 | 自筹 | 14000 | 完成中心城区一期工程约2000万元；完成南兰江西路文化休闲广场建设工程的53%,约12000万元。 | 9800 | 完成南兰江西路文化休闲广场建设工程
105 | 亚太智慧医疗健康综合体项目 | 高铁指挥部 | 续建 | 占地面积40915㎡，建筑面积234719.45㎡ | 2021-2024 | 23000 | 自筹 | 4800 | 一期主体结构施工 | 10000 | 一期主体结构封顶
106 | 城际牟山站 | 市铁路与轨道交通建设管理服务中心、市牟山湖休闲度假区管委会 | 续建 | 两台四线，新增到发线2条，侧式站台2座，新建旅客进出站地道一座，站房主体二层，局部一层，建筑面积2181m²配套建设进场道路962米，公交站、车辆通行停放相关服务设施。 | 2022-2025 | 31520 | 宁波余姚两级按比例承担 | 0 | 前期工作基本完成，做好开工前准备 | 10000 | 形象进度完成32%
| (三)社会事业 |  |  | 15项 |  | 1603083.79 |  | 22000 |  | 305500
107 | 宁波惟德养老项目 | 梁弄镇 | 续建 | 在面积约50亩的土地上，建设梁弄镇惟德养老中心。一期建设用地约25亩。 | 2020-2024 | 40000 | 自筹 | 22000 | 完成工程量的50% | 14000 | 完成工程量的90%
108 | 堰头安置房建设工程 | 舜建集团 | 续建 | 总用地规模108.7亩，地上建筑面积约14万平米，地下建筑面积约8.3万平米。 | 2022-2025 | 218898.79 | 自筹 |  |  | 40000 | 完成桩基、地下室工程，完成建筑工程量50%
109 | 居住用房建设项目（千科路东侧、向阳亭河南侧地块） | 经济开发区 | 新建 | 占地约50.6亩，建筑面积约11万平方米 | 2023-2025 | 100660 | 自筹 |  |  | 13000 | 主体结构施工
110 | 阳明东路南侧、云晖路东侧地块安置用房项目 | 舜通集团 | 新建 | 在竞拍所得32077平方米土地上，新建商住用房建筑面积64154平方米 | 2023-2025 | 85000 | 自筹 |  |  | 30000 | 主体施工
111 | 阳明东路南侧、云晖路西侧地块安置用房项目 | 舜通集团 | 新建 | 在竞拍所得41644平方米土地上，新建商住用房建筑面积83288平方米 | 2023-2025 | 110000 | 自筹 |  |  | 40000 | 主体施工
112 | 肖朗路东侧、丰茹路北侧地块安置用房项目 | 工业园区（城西） | 新建 | 在竞拍所得41689平方米土地上。新建商住用房建筑面积83555.96平方米 | 2023-2024 | 91000 | 自筹 |  |  | 30000 | 主体施工
113 | 北姚江路北侧、云晖路西侧地块安置用房项目 | 舜通集团 | 新建 | 在竞拍所得13563平方米的土地上，新建商住用房建筑面积30476.92平方米 | 2023-2024 | 38600 | 自筹 |  |  | 20000 | 主体施工
114 | 北姚江路北侧、云晖路东侧地块安置用房项目 | 舜通集团 | 新建 | 在竞拍所得21565平方米的土地上，新建商住用房建筑面积46621.92平方米 | 2023-2024 | 56100 | 自筹 |  |  | 30000 | 主体施工
115 | 中意宁波生态园海燕路西侧、兴居路南侧保障性租赁住房建设项目 | 中意宁波生态园 | 新建 | 在竞拍所得的60.86亩土地上，拟建保障性租赁租房面积约103000平方米 | 2023-2025 | 58852 | 自筹 |  |  | 20000 | 主体建筑完成70%
116 | 兰江街道丰杨河地块保障性租赁住房项目 | 兰江街道 | 新建 | 在竞拍所得8708平方米土地上，新建保障性租赁住房建筑面积9250平方米。 | 2023-2025 | 10000 | 自筹 |  |  | 3000 | 主体施工
117 | 余姚工业园区保障性租赁住房（朝阳路东侧，永和路南侧地块） | 工业园区（朗霞） | 新建 | 工程用地面积8231平方米，折合12.35亩，拟新建保障性租赁用房及其配套项目，总建筑面积22450平方米 | 2023-2025 | 16000 | 自筹 |  |  | 8000 | 主体施工
118 | 姚北保障性租赁住房新建工程项目 | 舜通集团 | 新建 | 本项目主要包括余慈公路北侧、新建北路西侧地块保障性租赁住房项目和低塘街道保障性租赁住房项目工程。其中余慈公路北侧、新建北路西侧地块保障性租赁住房项目总建筑面积约为14460.6㎡。项目建成后可提供约 180 间保障性租赁住房。低塘街道保障性租赁住房项目总建筑面积约为21460㎡。项目建成后可提供约389间保障性租赁住房。 | 2023-2024 | 39473 | 自筹 |  |  | 20000 | 开工建设，完成形象进度50%
119 | 余姚黄山未来社区项目 | 舜建集团 | 续建 | 项目规划单元面积190公顷，实施单元面积29.18公顷，总建筑面积49.56万平方米。 | 2022-2025 | 720000 | 自筹 |  |  | 30000 | 二院北侧停车场改造工程完工，实验学校周边道路改造工程完工，振兴东路道路改建工程（南雷南路-南排江路西）完工，南兰江路道路改造工程（兰墅大桥~广安路）开工
120 | 市托育综合服务中心 | 舜建集团 | 新建 | 工程项目总建筑面积约6800平米，（包含用地资金1900万，按200万/亩测算）。其中托育园总建筑面积3000平米，内设班级9班：乳儿班1个，托小班3个，托大班5个；托育从业人员培训用房总建筑面积2000平米；婴幼儿早期发展用房总建筑面积1200平米；监督管理用房总面积600平米。 | 2023-2024 | 5500 | 自筹 |  |  | 2500 | 建筑主体结构封顶
121 | 万福园殡仪服务中心（暂命名） | 舜农集团 | 新建 | 20000平方米 | 2023-2024 | 13000 | 自筹 |  |  | 5000 | 项目立项、拿地、开工建设
| （四）小微集聚区 |  |  | 3项 |  | 238700 |  | 4700 |  | 144000
122 | 圣景陆埠智能制造产业园 | 陆埠镇 | 续建 | 在竟得的147.68亩国有建设用地(工业)上，总建筑面积约241095平方米。 | 2021-2023 | 64700 | 自筹 | 4700 | 土建施工 | 60000 | 完工
123 | 前湾中国（中东欧）万洋科技众创城 | 中意宁波生态园 | 新建 | 建房屋建筑面积（不含地下）94347.52m²，1栋综合楼，13栋多层厂房。 | 2023 | 24000 | 自筹 |  |  | 24000 | 完工
124 | 中意万洋众创城（兴滨路南侧、海涛路西侧工业用地） | 中意宁波生态园 | 新建 | 新建房屋建筑面积（含地下室）397000m²，四栋综合楼，两栋高层厂房，其余为多栋厂房。 | 2023-2024 | 150000 | 自筹 |  |  | 60000 | 完成工程总量的50%
| （五）特色小镇 |  |  | 2项 |  | 1000000 |  | 890000 |  | 80000
125 | 余姚智能光电小镇 | 阳明街道 | 续建 | 规划面积约3平方公里，依托舜宇集团光电产业化基地项目，打造千亿级产业集群 | 2016-2023 | 500000 | 自筹 | 470000 | 主体工程施工，配套基础设施建设 | 30000 | 配套基础设施施工及附属施工
126 | 余姚机器人智谷小镇 | 经济开发区 | 续建 | 建设集智能装备业研发、设计、制造、应用为一体的机器人小镇 | 2015-2023 | 500000 | 自筹 | 420000 | 主体工程施工 | 50000 | 主体工程施工，配套基础设施建设
| （六）其他 |  |  | 2项 |  | 593000 |  | 60000 |  | 101000
127 | 输变电工程 | 市供电公司 | 续建 | 主网工程：建设220千伏朗霞变及其110千伏送出、220千伏姚西网架优化工程；110千伏兰墅变、双河变、望海变、横埭变、中江变、七里-胜归线路工程。新增变电容量98万千伏安、线路151公里。 配网工程：预计每年投资3.2亿元。 | 2021-2024 | 213000 | 省电力公司 | 60000 | 主网工程：开工220千伏朗霞变及其110千伏送出、220千伏姚西网架优化工程；在建110千伏望海变。 配网工程：完成投资3.5亿元。 | 76000 | 主网工程：投运220千伏朗霞变及其110千伏送出、220千伏姚西网架优化工程、110千伏望海变； 开工110千伏横埭变、兰风变、南雷变、朗霞至阳明线路。 配网工程投资完成约3.5亿元。
128 | 中海油宁波余姚燃气-蒸汽联合循环发电项目 | 中海油集团 | 新建 | 两台9H级燃气机组，总容量约150万千瓦 | 2023-2025 | 380000 | 自筹 |  | 完成项目备案 | 25000 | 力争12月前开工