2024年庆元县人民医院迁建工程项目进展情况

一、项目概况

庆元县人民医院迁建工程项目按病床数600张的规模建设,项目总用地面积82731㎡（124.1亩），项目总建筑面积98000㎡（其中地上建筑面积79900㎡，地下建筑面积18100㎡），建筑占地面积17383㎡，绿地率35%,机动车停车位551个，非机动车停车位1884个；项目建设周期72个月，预计2025年年底竣工投入使用。

二、项目进展情况

- 1.一标段感染楼与道路工程：2020年9月底开工，2021年12月20日完工。

- 2.主体工程：2021年8月开工，2023年4月主体全部结顶，目前完成室内二次结构施工，外墙保温施工、室内管道安装等，完成项目总工程量62%左右。

- 3.医疗专项工程：完成暖通工程、智能化工程、医用气体等招标，并进场施工。

三、2024年进度计划

1.主体工程：建筑、机电设备完装、水、电、等施工基本完成，装饰装修完成80%。

2.医疗专项工程（净化工程、暖通工程、智能化工程、纯水、气动物流、医用气体）及室外附属施工等完成80%。

2024年5月